## Table 1
รายการหรือกิจกรรม | ผลการดำเนินการ (ผลผลิต) | ผลการดำเนินการ (ผลลัพธ์) | งบประมาณจัดสรร (บาท) | งบประมาณใช้จริง (บาท) | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | สถานะงบประมาณ
1.1 กิจกรรมการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ/หรือกิจกรรมการศึกษาหรือทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิต: เกิดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2568 และระเบียบ/ประกาศรวม 3 ฉบับ \ | ผลลัพธ์: แผนผ่านความเห็นชอบ และมีการประกาศใช้ระเบียบและข้อบังคับช่วงเดือนกันยายน 2568 | 40,000.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | งบประมาณเหลือจ่ายเนื่องจากไม่ได้ใช้จริง
1.2 กิจกรรมการสรรหาบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ลาออก/เกษียณ | ผลผลิต: สรรหาบุคลากรทดแทน 6 อัตรา \ | ผลลัพธ์: ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ดิจิทัล, บริหารโครงการ, รองผู้จัดการ และการเงิน รวม 6 อัตรา | 0.00 | 0.00 | 2024-12-01 | 2025-06-30 | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
1.3 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ผลผลิต: ประเมินผลปี 2567 เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนปี 2568 \ | ผลลัพธ์: ประเมินผลและเลื่อนขั้นเงินเดือนเสร็จสิ้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2025-02-28 | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
1.4 กิจกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ผลผลิต: จัดตั้งคณะทำงานประเมินฯ \ | ผลลัพธ์: มีผู้ผ่านการพิจารณาเลื่อนระดับ 5 อัตรา มีผล 1 มิถุนายน 2568 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2025-05-31 | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
1.5 กิจกรรมการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) | ผลผลิต: ทบทวนแผน Talent & Succession Plan 2567-2571 และตั้งคณะทำงาน \ | ผลลัพธ์: ผู้จัดการเห็นชอบกิจกรรมฯ (25 ก.พ. 68) และเห็นชอบกลุ่มเป้าหมาย (29 ก.ย. 68) | 0.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
1.6 กิจกรรมการจัดจ้างผู้รับประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร | ผลผลิต: ลงนามสัญญาจัดจ้าง/ต่อสัญญาประกันภัย \ | ผลลัพธ์: สัญญามีผลบังคับ 1 เมษายน 2568 กำหนดระยะเวลา 1 ปี | 250,000.00 | 184,776.16 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | งบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
1.7 กิจกรรมการจัดจ้างผู้จัดทำเงินเดือนภายนอก | ผลผลิต: ลงนามสัญญาจ้างบริษัท HR Work (Payroll) 1 ปี เพื่อลดค่าใช้จ่าย \ | ผลลัพธ์: จัดทำสัญญาจ้างบริษัท HR Serve ระยะเวลา 1 ปี | 150,000.00 | 138,000.00 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | งบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
1.8 กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนการยกระดับความผูกพันของบุคลากร | ผลผลิต: ดำเนินกิจกรรมตามแผนปี 2568 \ | ผลลัพธ์: ประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง รายงานผล 24 ก.ย. 68 คะแนนความพึงพอใจภาพรวม 3.84 คะแนน | 0.00 | 0.00 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
1.9 กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขอนามัยฯ และ 1.10 กิจกรรมการติดตามผลด้านความปลอดภัยฯ | ผลผลิต: จัดทำแผนความปลอดภัยฯ 2567-2571 และตั้งคณะทำงาน \ | ผลลัพธ์: เห็นชอบแผนเมื่อ 25 ก.พ. 68 ประชุมคณะทำงาน 2 ครั้ง รายงานผล 24 ก.ย. 68 คะแนนความพึงพอใจ 3.91 | 250,000.00 | 20,217.00 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | งบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดมาก

## การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ดัชนี | ข้อมูลอ้างอิง
1 | รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒ22.pdf