## Sheet1 (hidden)
1 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลำปาง (ต้นธงชัย) ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน แบบชั้นเดียว งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายซอย - ถนน ภายในโครงการ
2 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลำปาง (พิชัย) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน แบบชั้นเดียว งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายซอย - ถนน ภายในโครงการ และพื้นห้องพักขยะ ค.ส.ล.
3 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลพบุรี (พัฒนานิคม 2) ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน รื้อถอนรั้ว ก่อสร้างรั้ววายเมท ฝาตะแกรงเหล็กรางยู รั้วเหล็กวายเมทชุบสังกะสี
4 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลพบุรี (ลำนารายณ์) ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน ก่อสร้างรั้ว คอนกรีตอิฐบล็อค พร้อมกำแพงกันดินงานรั้วเหล็กวายเมทชุบสังกะสี
5 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสุโขทัย ( สวรรคโลก ) ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน
6 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสุโขทัย ( สท.1 ) ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน
7 | โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ ( งิ้วงาม ) ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน
8 | โครงการบ้านเอื้ออาทรน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน
9 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย ( ริมกก ) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน
10 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ ( สันป่าตอง) ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก
11 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (เจ้าแม่กวนอิม) ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน ติดตั้งกันสาด ติดตั้งแผงบังแดด ฝาตะแกรงเหล็กรางยู งานลอกท่อระบายน้ำและรางยู
12 | โครงการเคหะชุมชนลพบุรี ระยะ 1-3 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | งานป้ายโครงการ
13 | โครงบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน ติดตั้งกันสาด ฝาตะแกรงเหล็กรางยู, งานติดตั้งไฟฟ้ากระพริบโซลาเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ไฟส่องสว่างป้ายโครงการ, ระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานตลาด, งานประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานตลาด - งานตัดหญ้าและงานลอกท่อระบายน้ำ
14 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | งานปรับปรุงทางเท้า คสล. ด้านหน้าศูนย์ชุมชนและสนามกีฬา งานตัดหญ้าและงานลอกท่อ
15 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนครสวรรค์ 2 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ | งานลานเอนกประสงค์ คสล., งานก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
16 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 1) ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถหลังอาคารศูนย์ชุมชนและงาน ลอกท่อระบายน้ำและตัดวัชพืช
17 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานตลาด ประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมการเปิดปิด อัตโนมัติระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานตลาด, งานลอกท่อระบายน้ำ
18 | โครงการเคหะชุมชนหนองหอย ระยะ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | งานปรับปรุงทางเท้า คสล. ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถ Metat Sheet ลานอเนกประสงค์ คสล. ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารสำนักงาน
19 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 5/3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน
20 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 10/1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน
21 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 9 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกำแพงกันดิน
22 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน
23 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานปรับปรุงทางเท้า
24 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (ศรีวารีน้อย) ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานทาสีรั้วคอนกรีตบล็อค/ลูกกรงเหล็ก รอบอาคารศูนย์ชุมชนและงานปรับปรุงทางเท้า
25 | โครงการบ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย เฟส 2 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานทาสีรั้วคอนกรีตบล็อค/ลูกกรงเหล็ก รอบอาคารศูนย์ฯ และงานปรับปรุงทางเท้า
26 | โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 2 ระยะ 1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงทางเท้า,งานปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อ คสล., ก่อสร้างรั้วตาข่าย, งานรั้วประตูทางเข้า, ปรับปรุงป้ายชื่อโครงการ, ปรับปรุงซ่อมแซมท่อสูบน้ำแนวตั้ง, ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าโรงสูบน้ำ
27 | โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3 ส่วน 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | งานก่อสร้างรั้วตาข่าย รั้วประตูทางเข้า,งานตัดต้นไม้และงานตัดหญ้า
28 | โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 3 ระยะ 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงทางเท้า, งานฝาตะแกรงเหล็ก,งานปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก
29 | โครงการประชาอุทิศ 76 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก, ลานกีฬา, ก่อสร้างรั้วตาข่าย งานรั้วประตูทางเข้า ซ่อมแซมโครงหลังคา Metal Sheet
30 | โครงการเคหะชุมชนหาดใหญ่ ระยะที่ 1,3,4 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | งานฝาตะแกรงเหล็ก, สูบบ่อเกอะ, ลอกท่อระบายน้ำและบ่อพัก
31 | โครงการบ้านเอื้ออาทรชุมพร ระยะ 3/1 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร | งานปรับปรุงรั้ว, ปรับปรุงอาคารโรงสูบ, ปรับปรุงถนน คสล., ลอกท่อระบายน้ำบ่อพักและลำราง คสล.
32 | โครงการเคหะชุมชนตรัง ระยะ 1 และ ระยะ 2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง | งานฝาตะแกรงเหล็ก,ปรับปรุงทางเท้า, ถนน คสล., ปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อ คสล.,ฝารางยู คสล., ปรับปรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้า, ลอกดินและตะกอน และงานลอกท่อระบายน้ำและบ่อพัก
33 | โครงการบ้านเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 3 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | รั้วคอนกรีตบล็อก/ลูกกรงเหล็ก, ประตูเหล็กบานเลื่อน, ก่อสร้างลานเอนกประสงค์, และ งานตัดหญ้าวัชพืช
34 | โครงการเคหะชุมชนชุมพร ระยะ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร | งานติดตั้งลูกระนาด/คันชะลอ
35 | โครงการบ้านเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ์ ระยะ3/2 เกาะหลัก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | งานซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน, งานรั้วคอนกรีตบล็อก/ลูกกรงเหล็ก, ประตูเหล็ก บานเลื่อน, งานก่อสร้างลานเอนกประสงค์, ก่อสร้างรางยู คสล. และฝารางยู คสล. และ งานตัดหญ้าวัชพืช
36 | โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต ระยะ 2 และระยะ 3/1 (ลิพอน) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต | งานปรับปรุงพื้นทางเท้า คสล.ทางเข้าโครงการ, คันหิน คสล.ปรับปรุงขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อ คสล., วางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล., ฝาบ่อพัก คสล. ป้ายบอกชื่อซอย, ป้ายประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างสนามเปตองและงานตัดต้นไม้
Note on A1: นคร ภูริปัญโญ: 1-9 งบพลางที่ต้องดำเนินการก่อน

## ประจำปี 2569
ปี | ชื่อโครงการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลักษณะงาน | เวลา | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | ความก้าวหน้า
2569 | โครงการเคหะชุมชนเชียงราย 1 ระยะ 1 (สันทราย) | สันทราย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการ | 90 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรกำแพงเพชร (อำเภอเมือง) | หนองปลิง | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการ | 90 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนหารายได้จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) ระยะ 1 | ต้นเปา | สันกำแพง | เชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการ | 90 | 2026-01-21 | 2026-04-21 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต ระยะ 2 และระยะ 3/1 (ลิพอน) | ศรีสุนทร | ถลาง | ภูเก็ต | งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการ | 90 | 2025-12-05 | 2026-03-04 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรพิษณุโลก (พลายชุมพล) งบ พ.ร.บ.ปี 2569 | พลายชุมพล | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า , งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วรอบบริเวณ | 90 | 2026-03-05 | 1969-07-02 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรพิษณุโลก (ทหารอากาศ) งบ พ.ร.บ.ปี 2569 | พลายชุมพล | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า , งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วรอบบริเวณ | 90 | 2026-02-07 | 2026-05-07 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรพะเยา 2 | ท่าวังทอง | เมืองพะเยา | พะเยา | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จอดรถสำหรับผู้พิการ และงานทาสีช่องจอดรถผู้พิการ พร้อมสัญลักษณ์ | 120 | 2026-02-08 | 2026-06-07 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรตาก (ไม้งาม) | ไม้งาม | เมืองตาก | ตาก | งานลอกท่อระบายน้ำ และรางยู ,งานฝาบ่อพักระบายน้ำ คสล. , งานแต่งขอบฝาบ่อพัก คสล. | 90 | 2025-01-07 | 2025-04-06 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการเคหะชุมชนเพชรบุรี ระยะ 1 | โพไร่หวาน | เมืองเพชรบุรี | พชรบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อ คสล. , งานลอกท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ภายในโครงการ | 120 | 2026-01-30 | 2026-05-29 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 1 (อ้อมค่าย) | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | งานเทพื้น คสล. สนามฟุตซอล, งานซ่อมแซมรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล | 90 | 2025-12-02 | 2026-03-01 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสุราษฎร์ธานี (วัดประดู่) | วัดประคู่ | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 60 | 2025-11-21 | 2026-01-19 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรหัวหิน 3 | หนองแก | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน , งานครุภัณฑ์จัดซื้อ พร้อมติดตั้ง | 120 | 2025-12-24 | 2026-04-22 | แล้วเสร็จ
2569 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1-3 | แพรกษา | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน ,งานครุภัณฑ์จัดซื้อ พร้อมติดตั้ง | 120 | 2025-12-24 | 2026-04-22 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนเชียงราย 1 ระยะ 1 (สันทราย) | สันทราย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | งานซ่อมแซมสนามกีฬา, งานปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล., งานลอกท่อระบายน้ำ (พร้อมขนทิ้ง), งานลอกดินและตะกอน | 120 | 2025-06-19 | 2025-10-16 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรพะเยา 1 | ท่าวังทอง | เมืองพะเยา | พะเยา | งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-01-26 | 2025-04-25 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหาร) | หนองหาร | สันทราย | เชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ, งานลอกท่อระบายน้ำ | 120 | 2025-10-02 | 2026-01-29 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) | หนองควาย | หางดง | เชียงใหม่ | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ชุมชน, งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติและถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส | 90 | 2025-01-26 | 2025-04-25 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลำพูน (ป่าสัก) จ.ลำพูน งบ พ.ร.บ. ปี 2568 | ป่าสัก | เมืองลำพูน | ลำพูน | งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า , งานปรับปรุงอาคารบ่อบำบัดน้ำเสีย | 60 | 2025-02-22 | 2025-06-20 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลำพูน (เหมืองง่า) จ.ลำพูน งบ พ.ร.บ. ปี 2568 | เหมือนง่า | เมือง | ลำพูน | งานติดตั้งตอม่อและเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมโคมไฟ | 60 | 2025-05-03 | 2025-07-01 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล) งบ พ.ร.บ. ปี 2568 | ชัยจุมพล | ลับแล | อุตรดิตถ์ | งานติดตั้งตอม่อและเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมโคมไฟ | 60 | 2025-04-22 | 2025-06-20 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) | ในเมือง | พิชัย | อุตรดิตถ์ | งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคทึบล่าง-โปร่งบนพร้อมประตูบานเลื่อน, งานตัดหญ้า | 90 | 2025-02-05 | 2025-05-05 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนครพนม | ในเมือง | เมืองนครพนม | นครพนม | งานก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมรั้วอิฐบล็อก | 150 | 2025-08-16 | 2026-01-12 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสกลนคร | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | สกลนคร | งานก่อสร้างที่จอดรถยนต์โครงหลังคาเหล็ก | 90 | 2025-02-15 | 2025-05-15 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรอุดรธานี 4 (หนองสำโรง) | หมูม่น | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 150 | 2025-07-01 | 2025-11-24 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรหนองบัวลำภู 1,2 | หนองบัว | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง, ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ชุมชน ภายในโครงการ | 120 | 2025-08-23 | 2025-12-20 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรมุกดาหาร 1,2 | คำอาฮวน | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2025-06-24 | 2025-09-21 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1-2 | โพนทอง | เมืองกาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน | 120 | 2025-08-09 | 2025-12-06 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรอุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม) เฟส 1-2 | ขามใหญ่ | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 60 | 2025-02-16 | 2025-04-16 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ ระยะ 3/1 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 150 | 2025-06-26 | 2025-11-22 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรขอนแก่น (T) | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 180 | 2025-10-21 | 2026-04-18 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรขอนแก่น 4 (ศิลา) | ศิลา | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 150 | 2025-08-16 | 2026-01-12 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรขอนแก่น (อำเภอพล) | โจดหนองแก | พล | ขอนแก่น | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 150 | 2025-08-23 | 2026-01-19 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรขอนแก่น 3 | บ้านเป็ด | เมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 120 | 2025-11-01 | 2026-02-28 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรมหาสารคาม 2 (ตลาด) เฟส2 | ตลาด | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-02-22 | 2025-05-22 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (โชคชัย) | ท่าอ่าง | โชคชัย | นครราชสีมา | งานปรับปรุงถนน ค.ส.ล. | 90 | 2025-01-22 | 2025-04-21 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนสุรินทร์ | สลักได | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 60 | 2025-10-16 | 2026-01-13 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ ระยะ 4 (สลักได) | สลักได | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2025-06-24 | 2025-09-21 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะ 1-4 | โพธิ์ | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | งานก่อสร้างรั้วผนังก่ออิฐบล็อก, กำแพงกันดิน | 180 | 2025-09-25 | 2026-03-23 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้อาทรศรีสะเกษ (หนองครก) | หนองครก | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | งานก่อสร้างรางระบายน้ำ, งานก่อสร้างพื้น | 150 | 2025-02-28 | 2025-07-27 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านพักข้าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (เทศบาล) | หนองครก | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักขยะ | 60 | 2025-09-16 | 2025-11-14 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านพักข้าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ขนส่ง) | หนองครก | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักขยะ | 60 | 2025-09-06 | 2025-11-04 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการอาคารเช่าจังหวัดศรีสะเกษ (รับโอน) | โพธิ์ | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | งานปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 60 | 2025-09-26 | 2025-11-24 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรอุบลราชธานี (ช่องเม็ก) | ช่องเม็ก | สิรินธร | อุบลราชธานี | งานคันกั้นน้ำ, ตระแกรงดักขยะ | 90 | 2025-04-10 | 2025-07-09 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสระแก้ว 3T | สระแก้ว | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-02-28 | 2025-05-28 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (บ้านบึง 2) งบ พ.ร.บ. ปี 2568 | บ้านบึง | บ้านบึง | ชลบุรี | งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย , งานโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ | 120 | 2025-08-09 | 2025-12-06 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (พานทอง) จ.ชลบุรี งบ พ.ร.บ.ปี 2568 | พานทอง | พานทอง | ชลบุรี | งานระบบไฟฟ้า , งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | 180 | 2025-08-14 | 2026-02-09 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง 3/1 | ทับมา | เมืองระยอง | ระยอง | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-10-16 | 2026-01-13 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรจันทบุรี ระยะ 2 และ ระยะ 3/1 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2025-06-10 | 2025-10-07 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรจันทบุรี ระยะ 2 และ ระยะ 3/1 | ท่าช้าง | เมืองจันทบุรี | จันทบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2025-06-10 | 2025-10-07 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) จ.กาญจนบุรี งบ พ.ร.บ. ปี 2568 | แก่งเสี้ยน | เมือง | กาญจนบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2025-09-19 | 2026-01-16 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนกำแพงเพชร ระยะ 1 | นครชุม | เมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | งานก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. พร้อมรั้วอิฐบล็อก | 150 | 2025-12-01 | 2026-04-30 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรลพบุรี (ลำนารายณ์) จ.ลพบุรี งบ พ.ร.บ.ปี 2568 | ลำนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | งานบ่อบำบัดน้ำเสีย | 60 | 2025-03-16 | 2025-05-14 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลพบุรี (ศรีอินทราทิตย์) งบ พ.ร.บ.ปี 2568 | ลำนารายณ์ | ชัยบาดาล | ลพบุรี | งานไฟฟ้าภายในอาคาร , งานตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | 150 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสระบุรี (หนองไข่น้ำ) | หนองไข่น้ำ | หนองแค | สระบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-06-12 | 2025-09-09 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนสระบุรี 2 ระยะ 1,2 | ห้วยบง | เฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ชุมชน | 150 | 2025-08-14 | 2026-01-10 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรชัยนาท (เขาท่าพระ) | เขาท่าพระ | เมืองชัยนาท | ชัยนาท | งานปรับปรุงรั้วอิฐบล็อคแบบทึบล่างโปร่งบน, งานปรับพื้นที่รอบบริเวณอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-12-19 | 2025-03-18 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนลาดกระบัง ระยะ 1 กรุงเทพมหานคร | ทับยาว | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | งานลอกดินและตะกอน บริเวณคูระบายน้ำ | 150 | 2025-12-02 | 2026-04-30 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน 2 (สวนหลวง) กรุงเทพมหานคร งบ พ.ร.บ. ปี 2568 | สวนหลวง | กระทุ่มแบน | กรุงเทพมหานคร | งานติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จอดรถสำหรับผู้พิการ ,รั้วคอนกรีตบล็อค , งานทาสี | 180 | 2025-08-19 | 2026-02-14 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 | ท่าข้าม | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน, งานซ่อมฝาตะแกรงเหล็กลานตลาด | 90 | 2025-07-30 | 2025-10-27 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 2 ระยะ 1 | แสมดำ | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงโรงสูบน้ำ, งานตัดต้นไม้และตัดหญ้า | 90 | 2025-08-22 | 2025-11-19 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1 | แสมดำ | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน, งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค | 90 | 2025-06-10 | 2025-09-07 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 5/2 | คลองห้า | คลองหลวง | ปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโปร่งแสงอาคารศูนย์ชุมชน | 30 | 2025-02-18 | 2025-03-19 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 10/1 | บึงสนั่น | ธัญบุรี | ปทุมธานี | งานปรับปรุงงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ คสล., งานซ่อมแซมรางระบายน้ำทิ้งลานตลาด | 120 | 2025-02-18 | 2025-06-17 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 | ประชาธิปัตย์ | ธัญบุรี | ปทุมธานี | งานก่อสร้างรั้วตาข่ายป้องกันการบุกรุกลานตลาด | 90 | 2025-02-18 | 2025-05-18 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 (บางกรวย-ไทรน้อย) | บางบัวทอง | บางบัวทอง | นนทบุรี | งานปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกและกำแพงกันดิน คสล. | 150 | 2025-07-01 | 2025-11-27 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (แพรกษา 14) (T) | แพรกษา | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2025-05-14 | 2025-09-10 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม (บางแก้ว) จ.สมุทรสงคราม งบ พ.ร.บ. ปี 2568 | บางแก้ว | สมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย,งานโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ | 120 | 2025-06-18 | 2025-10-15 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) | ท่าจีน | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2025-10-01 | 2026-01-28 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (นาดี) | นาดี | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2025-10-01 | 2026-01-28 | แล้วเสร็จ
2568 | ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม) จ.สมุทรสาคร งบ พ.ร.บ. ปี 2568 | ท่าทราย | เมือง | สมุทรสาคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-09-02 | 2025-11-30 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม 2 (ถนนทหารบก) | บ่อพลับ | เมืองนครปฐม | นครปฐม | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 150 | 2025-05-23 | 2025-10-19 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรศาลายา (นครปฐม) | มหาสวัสดิ์ | พุทธมณฑล | นครปฐม | งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกโครงสร้าง ค.ส.ล. | 90 | 2025-09-10 | 2025-12-08 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรศาลายา 3 (นครปฐม) | ทรงคนอง | สามพราน | นครปฐม | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-05-24 | 2025-08-21 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรศาลายา 1 และศาลายา 2 | มหาสวัสดิ์ | พุทธมณฑล | นครปฐม | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-04-03 | 2025-07-01 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี 2 ระยะ 1 (พุนพิน) | ท่าข้าม | พุนพิน | สุราษฎร์ธานี | งานปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และฝาบ่อพัก ค.ส.ล.,งานซ่อมแซมรั้วโครงการ, งานป้ายจราจร (ป้ายลดความเร็ว) | 120 | 6 ก.ย. 68 | 3 ม.ค. 69 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 1 (อ้อมค่าย) | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2025-05-23 | 2025-09-19 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) | โพธิ์เสด็จ | เมืองนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน, งานซ่อมแซมรั้วโครงการ | 120 | 2025-05-28 | 2025-09-24 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดกระบี่ (กระบี่น้อย) (บ้านแฝด) | กระบี่น้อย | เมืองกระบี่ | กระบี่ | งานซ่อมแซมกำแพงโครงการ, งานปรับปรุงรั้ว | 60 | 2025-07-07 | 2025-09-04 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (รัษฏา) | รัษฏา | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-06-11 | 2025-09-08 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) | ศรีสุนทร | ถลาง | ภูเก็ต | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2025-06-27 | 2025-09-24 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต ระยะ 2 และระยะ 3/1 (ลิพอน) | ศรีสุนทร | ถลาง | ภูเก็ต | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน, งานปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาบ่อ ค.ส.ล. | 150 | 2025-09-06 | 2026-02-02 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดพัทลุง | ควนมะพร้าว | เมืองพัทลุง | พัทลุง | งานลอกท่อระบายน้ำ งานตัดหญ้า พร้อมขนทิ้งงานลอกดินตะกอน | 60 | 1 กค. 68 | 29 ส.ค. 68 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนจังหวัดตรัง | ควนธานี | กันตรัง | ตรัง | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2025-10-01 | 2025-12-29 | แล้วเสร็จ
2568 | โครงการเคหะชุมชนตรัง ระยะ 1 และ ระยะ 2 | ควนธานี | กันตัง | ตรัง | งานซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล., และฝ่าบ่อพัก ค.ส.ล., งานลอกท่อระบายน้ำ, งานตัดหญ้า, งานลอกดินตะกอน พร้อมขนทิ้ง | 60 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (ริมกก) | ริมกก | เมืองเชียงราย | เชียงราย | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-10-25 | 2025-02-21 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) | โป่งผา | แม่สาย | เชียงราย | งานปรับปรุงอาคารศูนย์ชุมชนและงานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโครงการ | 120 | 2024-11-12 | 2025-03-11 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันป่าตอง) | สันกลาง | สันป่าตอง | เชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก | 90 | 2024-08-31 | 2025-01-27 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (เจ้าแม่กวนอิม) | ป่าแดด | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน ติดตั้งกันสาด ติดตั้งแผงบังแดด ฝาตะแกรงเหล็กรางยู งานลอกท่อระบายน้ำและรางยู | 150 | 2024-10-30 | 2024-12-28 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) | ต้นเปา | สันกำแพง | เชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน ติดตั้งกันสาด ฝาตะแกรงเหล็กรางยู, งานติดตั้งไฟฟ้ากระพริบโซลาเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ไฟส่องสว่างป้ายโครงการ, ระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานตลาด, งานประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานตลาด - งานตัดหญ้าและงานลอกท่อระบายน้ำ | 150 | 2024-10-30 | 2025-01-27 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 2) | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | งานปรับปรุงทางเท้า คสล. ด้านหน้าศูนย์ชุมชนและสนามกีฬา งานตัดหญ้าและงานลอกท่อ | 60 | 2024-08-21 | 2024-10-19 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย 1) | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่จอดรถหลังอาคารศูนย์ชุมชนและงาน ลอกท่อระบายน้ำและตัดวัชพืช | 90 | 2024-08-14 | 2024-11-11 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) | สันผีเสื้อ | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานตลาด ประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมการเปิดปิด อัตโนมัติระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานตลาด, งานลอกท่อระบายน้ำ | 60 | 2024-09-19 | 2024-12-17 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนหนองหอย ระยะ 1 | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | เชียงใหม่ | งานปรับปรุงทางเท้า คสล. ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถ Metat Sheet ลานอเนกประสงค์ คสล. ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารสำนักงาน | 120 | 2024-09-06 | 2025-01-03 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรน่าน | ดู่ใต้ | เมืองน่าน | น่าน | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-08-21 | 2025-01-17 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนจังหวัดตาก (น้ำรึม) | น้ำรึม | เมืองตาก | ตาก | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-10-12 | 2025-01-09 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนจังหวัดตาก (น้ำรึม) | น้ำรึม | เมืองตาก | ตาก | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-10-12 | 2025-01-09 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลำปาง (ต้นธงชัย) | ต้นธงชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน, ป้ายซอย - ถนน ภายในโครงการ | 90 | 2024-10-25 | 2025-04-22 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลำปาง (พิชัย) | พิชัย | เมืองลำปาง | ลำปาง | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน, ป้ายซอย - ถนน, ซ่อมแซมพื้นห้องพักขยะ ค.ส.ล. ภายในโครงการ | 90 | 2024-06-15 | 2024-09-12 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ ( งิ้วงาม ) | งิ้วงาม | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตย์ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-08-22 | 2024-11-19 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสุโขทัย (สวรรคโลก) | ในเมือง | สวรรคโลก | สุโขทัย | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-06-14 | 2024-09-11 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสุโขทัย ( สท.1 ) | ปากแคว | เมืองสุโขทัย | สุโขทัย | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-06-21 | 2024-09-18 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนครพนม | ในเมือง | เมืองนครพนม | นครพนม | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-08-27 | 2024-11-24 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนหนองคาย ระยะที่ 1 | หาดคำ | เมืองหนองคาย | หนองคาย | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-08-31 | 2024-11-28 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรหนองคาย 2 (มิตรภาพ) เฟส2 | โพธิ์ชัย | เมืองหนองคาย | หนองคาย | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-11-05 | 2025-02-02 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดหนองคาย (แยกเวียงจันทน์) ส่วนที่1,2,3 | โพธิ์ชัย | เมืองหนองคาย | หนองคาย | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 60 | 2024-11-05 | 2025-01-03 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรหนองคาย 1 และบ้านเอื้ออาทรหนองคาย 3/2 เฟส 2 | โพธิ์ชัย | เมืองหนองคาย | หนองคาย | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-08-31 | 2024-11-28 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรมุกดาหาร1,2 | มุกดาหาร | เมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และทางเท้า | 120 | 2024-08-27 | 2024-12-24 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสกลนคร | ธาตุเชิงชุม | เมืองสกลนคร | สกลนคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-08-26 | 2024-11-24 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรมหาสารคาม (เสริมไทย) | ตลาด | เมืองมหาสารคาม | มหาสารคาม | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง, ที่จอดรถคนพิการศูนย์ชุมชน ภายในโครงการ | 90 | 2024-09-12 | 2024-12-10 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครราชสีมา (ปากช่อง 2) | ในเมือง | เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-06-26 | 2024-09-23 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (บ้านเกาะ) | บ้านเกาะ | เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา | งานก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการ | 120 | 2024-10-22 | 2025-02-18 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรอุบลราชธานี (วารินชำราบ) | โนนผึ้ง | วารินชำราบ | อุบลราชธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 150 | 2024-07-26 | 2024-12-22 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรอุบลราชธานี (ห้วยคุ้ม) | ขามใหญ่ | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2024-07-26 | 2024-11-22 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงกาบ้านเอื้ออาทรอุบลราชธานี (ม.ราชธานี) | ขามใหญ่ | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-07-26 | 2024-10-23 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (สตึก) | สตึก | สตึก | บุรีรัมย์ | งานปรับปรุงอาคารศูนย์ชุมชน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า | 90 | 2024-09-21 | 2024-12-29 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ (โพนข่า) ระยะที่ 1-4 | โพธ์ | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในเคหะชุมชน | 150 | 2024-10-29 | 2025-03-27 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรศรีสะเกษ (หนองครก) | หนองครก | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 150 | 2024-10-01 | 2025-02-27 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรพิษณุโลก (หัวรอ) | หัวรอ | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-08-15 | 2024-11-12 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรพิษณุโลก (ทหารอากาศ) | วัดพริก | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-08-15 | 2024-11-12 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสระบุรี (บ้านหมอ) | บางโขมด | บ้านหมอ | สระบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายโครงการ ถนน คสล. บ่อพัก คสล. | 120 | 2024-10-21 | 2025-02-18 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสระบุรี (แก่งคอย) | ตาลเดี่ยว | แก่งคอย | สระบุรี | งานซ่อมแซมฝาบ่อพัก คสบ. พร้อมช่องรับน้ำภายในโครงการ | 120 | 2024-11-13 | 2025-03-12 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลพบุรี (พัฒนานิคม 2) | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน รื้อถอนรั้ว ก่อสร้างรั้ววายเมท ฝาตะแกรงเหล็กรางยู รั้วเหล็กวายเมทชุบสังกะสี | 180 | 2024-06-15 | 2024-09-12 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนลพบุรี ระยะ 1-3 | กกโก | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | งานก่อสร้างป้ายโครงการ | 120 | 2024-10-29 | 2025-01-26 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลพบุรี (พัฒนานิคม 2) | พัฒนานิคม | พัฒนานิคม | ลพบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน รื้อถอนรั้ว ก่อสร้างรั้ววายเมท ฝาตะแกรงเหล็กรางยู รั้วเหล็กวายเมทชุบสังกะสี | 180 | 2024-06-15 | 2024-09-12 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเคหะชุมชนอยุธยา 1 (หันตรา) | หันตรา | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-07-02 | 2024-09-29 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 10/1 | บึงสนั่น | ธัญบุรี | ปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-10-01 | 2025-01-28 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 9 | บึงสนั่น | ธัญบุรี | ปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกำแพงกันดิน | 120 | 2024-09-28 | 2025-01-25 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/2 | บึงสนั่น | ธัญบุรี | ปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-07-31 | 2024-11-27 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 3 | ระแหง | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-10-01 | 2024-12-29 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 5/3 | คลองห้า | คลองหลวง | ปทุมธานี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-09-20 | 2024-12-18 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 3 ส่วน 4 | แสมดำ | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | งานก่อสร้างรั้วตาข่าย รั้วประตูทางเข้า,งานตัดต้นไม้และงานตัดหญ้า | 90 | 2024-08-07 | 2024-11-04 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการประชาอุทิศ 76 | ทุ่งครุ | ทุ่งครุ | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก, ลานกีฬา, ก่อสร้างรั้วตาข่าย งานรั้วประตูทางเข้า ซ่อมแซมโครงหลังคา Metal Sheet | 120 | 2024-08-07 | 2024-11-04 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรแก้วประดับ | ลำผักชี | หนองจอก | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-10-08 | 2025-01-05 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 2 ระยะ 1 | แสมดำ | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงทางเท้า,งานปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อ คสล., ก่อสร้างรั้วตาข่าย, งานรั้วประตูทางเข้า, ปรับปรุงป้ายชื่อโครงการ, ปรับปรุงซ่อมแซมท่อสูบน้ำแนวตั้ง, ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าโรงสูบน้ำ | 150 | 2024-10-25 | 2025-02-21 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1 | ท่าข้าม | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงพื้นทางเท้า คสล, งานปรับปรุงฝารางวี คสล., งานซ่อมแซมท่อสุขาภิบาลและงานปรับระดับดินถม | 90 | 2024-10-29 | 2025-01-26 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 | ท่าข้าม | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงพื้นทางเท้า คสล, งานปรับปรุงฝารางวี คสล., งานซ่อมแซมท่อสุขาภิบาลและงานปรับระดับดินถม | 60 | 2024-10-29 | 2024-12-27 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 3 ระยะ 3 | แสมดำ | บางขุนเทียน | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงทางเท้า, งานฝาตะแกรงเหล็ก,งานปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก | 90 | 2025-01-03 | 2025-06-01 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง | ดินแดง | ดินแดง | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2025-01-22 | 2025-04-21 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรมิตรไมตรี | หนองจอก | หนองจอก | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-09-24 | 2024-12-22 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ระยะ 1 และ ระยะ 2 | ลำผักชี | หนองจอก | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงรั้วตาข่ายถักพร้อมอุปกรณ์บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย | 120 | 2024-10-22 | 2025-02-18 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเคหะชุมชนฯ ลาดกระบัง ระยะ 1 (โซน 5) | คลองสองต้นนุ่น | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร | งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ | 120 | 2024-10-25 | 2025-02-21 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรปัญญารามอินทรา | บางชัน | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-10-29 | 2025-01-26 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น | คลองจั่น | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ+สนามเด็กเล่น | 120 | 2024-11-08 | 2025-03-07 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนคลองจั่นรับโอน | คลองจั่น | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร | งานปรับปรุงซ่อมแซมลาน ค.ส.ล. | 120 | 2024-11-26 | 2025-03-25 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 (บางกรวย-ไทรน้อย) | บางบัวทอง | บางบัวทอง | นนทบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2024-11-12 | 2025-03-11 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ 3) | บางพูด | ปากเกร็ด | นนทบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-08-03 | 2024-10-31 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) | บางใหญ่ | บางใหญ่ | นนทบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-08-03 | 2024-10-31 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ (บางปู) | บางพลีใหญ่ | บางพลี | สมุทรปราการ | งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบล่อฟ้า ภายในโครงการ | 150 | 2024-08-15 | 2025-01-11 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 | เทพารักษ์ | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานปรับปรุงทางเท้า | 120 | 2024-10-02 | 2025-02-28 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (ศรีวารีน้อย) | ศีรษะจรเข้ใหญ่ | บางเสาธง | สมุทรปราการ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานทาสีรั้วคอนกรีตบล็อค/ลูกกรงเหล็ก รอบอาคารศูนย์ชุมชนและงานปรับปรุงทางเท้า | 120 | 2024-11-13 | 2025-02-10 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย เฟส 2 | ศีรษะจรเข้ใหญ่ | บางเสาธง | สมุทรปราการ | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน งานทาสีรั้วคอนกรีตบล็อค/ลูกกรงเหล็ก รอบอาคารศูนย์ฯ และงานปรับปรุงทางเท้า | 120 | 2024-11-13 | 2025-02-10 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 4 (วัดนครชื่นชุ่ม) | กระทุ่มล้ม | สามพราน | นครปฐม | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-06-25 | 2024-09-22 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครปฐม (กระทุ่มล้ม) | กระทุ่มล้ม | สามพราน | นครปฐม | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 90 | 2024-09-07 | 2024-12-05 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑล 4 (นครปฐม) | กระทุ่มล้ม | สามพราน | นครปฐม | งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน | 120 | 2024-09-10 | 2025-01-07 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (วัดรังสีสุธาวาส) | สุรศักดิ์ | ศรีราชา | ชลบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-06-18 | 2024-09-15 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 2) | บ้านบึง | บ้านบึง | ชลบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-07-02 | 2024-09-29 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3) | บ้านบึง | บ้านบึง | ชลบุรี | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-07-26 | 2024-10-23 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนระยอง ระยะ 1 | ทับมา | เมืองระยอง | ระยอง | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 120 | 2024-07-11 | 2024-11-07 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนมาบตาพุด ระยะ 1 | ห้วยโป่ง | เมืองระยอง | ระยอง | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-07-02 | 2024-09-29 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนจังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 1 | ตะพง | เมืองระยอง | ระยอง | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-07-11 | 2024-10-08 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนจังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 | ตะพง | เมืองระยอง | ระยอง | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-07-11 | 2024-10-08 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ประแสร์ 1) | ทุ้งความกิน | แกลง | ระยอง | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 60 | 2024-08-17 | 2024-11-14 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ประแสร์ 2) | ทุ้งความกิน | แกลง | ระยอง | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 90 | 2024-08-01 | 2024-10-29 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ตะพง) | ตะพง | เมืองระยอง | ระยอง | งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในโครงการ | 120 | 2024-08-01 | 2024-11-28 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 3 | หนองแก | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | รั้วคอนกรีตบล็อก/ลูกกรงเหล็ก, ประตูเหล็กบานเลื่อน, ก่อสร้างลานเอนกประสงค์, และ งานตัดหญ้าวัชพืช | 90 | 2024-11-12 | 2025-05-10 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ์ ระยะ3/2 | เกาะหลัก | เมืองประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ | งานซ่อมแซมอาคารศูนย์ชุมชน, งานรั้วคอนกรีตบล็อก/ลูกกรงเหล็ก, ประตูเหล็ก บานเลื่อน, งานก่อสร้างลานเอนกประสงค์, ก่อสร้างรางยู คสล. และฝารางยู คสล. และ งานตัดหญ้าวัชพืช | 150 | 2024-08-20 | 2025-01-16 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนชุมพร ระยะ 1 | บางลึก | เมืองชุมพร | ชุมพร | งานติดตั้งลูกระนาด/คันชะลอความเร็ว | 30 | 2024-08-07 | 2024-09-05 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนตรัง ระยะ 1 และ ระยะ 2 | ควนธานี | กันตัง | ตรัง | งานฝาตะแกรงเหล็ก,ปรับปรุงทางเท้า, ถนน คสล., ปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อ คสล.,ฝารางยู คสล., ปรับปรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้า, ลอกดินและตะกอน และงานลอกท่อระบายน้ำและบ่อพัก | 90 | 2024-08-20 | 2025-01-16 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต ระยะ 2 และ ระยะ 3/1 (ลิพอน) | ศรีสุนทร | ถลาง | ภูเก็ต | งานปรับปรุงพื้นทางเท้า คสล.ทางเข้าโครงการ, คันหิน คสล.ปรับปรุงขอบบ่อพัก พร้อมฝาบ่อ คสล., วางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล., ฝาบ่อพัก คสล. ป้ายบอกชื่อซอย, ป้ายประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างสนามเปตองและงานตัดต้นไม้ | 180 | 2024-11-12 | 2025-05-10 | แล้วเสร็จ
2567 | โครงการเคหะชุมชนหาดใหญ่ ระยะที่ 1,3,4 | หาดใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | งานฝาตะแกรงเหล็ก, สูบบ่อเกอะ, ลอกท่อระบายน้ำและบ่อพัก | 90 | 2024-10-16 | 2025-01-13 | แล้วเสร็จ
Formulas:
สิ้นสุดสัญญา = [เริ่มสัญญา]+90