## กตป.2 ศูนย์ฯนครราชสีมา
แบบ กตป.2
กองตรวจการประมง
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา
ส่งศูนย์ฯ ภายในวันที่ 29 ของทุกเดือน
กิจกรรมการดำเนินงาน | หน่วยนับ | รายการ | รวม | แผน/ผลการปฏิบัติงาน
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แผนงาน : ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
กิจกรรมหลัก : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
กิจกรรมย่อย : ติดตาม และเฝ้าระวัง การดำเนินการทำการประมงเรือประมง ท่าเทียบเรือ แพปลา สะพานปลา ตรวจสอบย้อนกลับของสถานประกอบการและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการประมง
กิจกรรมที่ดำเนินงาน : การควบคุมเฝ้าระวังการปฏิบัติการพื้นที่เสี่ยงและะปฏิบัติการเร่งด่วน | ครั้ง | แผน | 3 | [6 empty] | 3
|  | ผล | 3 | [6 empty] | 3
| คดี | คดีจับกุม | 3 | [6 empty] | 3
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 30000 | [6 empty] | 30000
|  | งบประมาณที่ใช้ | 29940 | [6 empty] | 12740 | 9200 | 8000
|  | งบประมาณคงเหลือ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -9200 | -8000 | 0 | 0 | 0
กิจกรรมที่ดำเนินงาน : งบเพิ่มเติม | ครั้ง | แผน | 4 |  | 1 | 2 | 1
|  | ผล | 4 |  | 1 | 2 | 1
| คดี | คดีจับกุม | 7 |  | 3 |  | 4
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 50000 |  | 50000
|  | งบประมาณที่ใช้ | 50000 |  | 5740 | 31100 | 6080 | 7080
|  | งบประมาณคงเหลือ | 0 | 0 | 44260 | -31100 | -6080 | -7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรประมง
กิจกรรมหลัก : จัดระเบียบการทำประมง
กิจกรรมย่อย : การตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และการกำกับดูแลการดำเนินการทำการประมง
กิจกรรมที่ดำเนินงาน : การติดตาม เฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่น่านน้ำภายใน | ครั้ง | แผน (ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 วัน/ครั้ง) | 14 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ผล | 14 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| คดี | คดีจับกุม | 77 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 18 | 4 | 6
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 277929 |  | 120000 |  |  |  | 112929 |  |  |  | 45000
|  | งบประมาณที่ใช้ | 277921.95 |  | 24588.86 | 6920 | 23333.14 | 35309.81 | 98469.53 | 17860.53 | 11420 | 13470 | 960 | 30220.53 | 15369.55
|  | งบประมาณคงเหลือ | 7.05 | 0 | 95411.14 | -6920 | -23333.14 | -35309.81 | 14459.47 | -17860.53 | -11420 | -13470 | 44040 | -30220.53 | -15369.55
กิจกรรมที่ดำเนินงาน : นอกเหนือจากแผนงานฯ ที่กำหนด/ออกเฉพาะกิจ | ครั้ง | แผน | 1 | [9 empty] | 1
|  | ผล | 1 | [9 empty] | 1
| คดี | คดีจับกุม | 2 | [9 empty] | 2
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 0
|  | งบประมาณที่ใช้ | 0
|  | งบประมาณคงเหลือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
โครงการ : สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง
กิจกรรมย่อย : บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน
1. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง | ชุมชน | แผน | 1 |  | 1
| ชุมชน | ผล | 1 | 1
| ขั้นตอน | ผล |  | 1 | 2 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 4
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 50000 |  | 25000 |  |  |  | 9600 |  |  |  | 15400
|  | งบประมาณที่ใช้ | 50000 |  |  | 1960 | 8000 | 7780 | 7250 | 7460 | 1680 |  |  | 5800 | 10070
|  | งบประมาณคงเหลือ | 0 | 0 | 25000 | -1960 | -8000 | -7780 | 2350 | -7460 | -1680 | 0 | 15400 | -5800 | -10070
2. โครงการอบรมยุวประมง | ครั้ง | แผน | 1 |  |  | 1
| ราย | แผน | 20 |  |  | 20
| ครั้ง | ผล | 1 |  |  | 1
| ราย | ผล | 20 |  |  | 20
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 15260 |  |  | 15260
|  | งบประมาณที่ใช้ | 15260 |  |  | 15260
|  | งบประมาณคงเหลือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ. ประมง) | ครั้ง | แผน | 1 | [6 empty] | 1
| ราย | แผน | 20 | [6 empty] | 20
| ครั้ง | ผล | 1 | [6 empty] | 1
| ราย | ผล | 20 | [6 empty] | 20
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 61100 | [6 empty] | 61100
|  | งบประมาณที่ใช้ | 61100 | [6 empty] | 61100
|  | งบประมาณคงเหลือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ | ครั้ง | แผน | 2 |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | ผล | 2 | - | 1 | [8 empty] | 1
| คดี | คดีจับกุม | 0
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 12000 |  | 6000 | [8 empty] | 6000
|  | งบประมาณที่ใช้ | 12000 |  | 960 | 1500 |  | 3000 |  | 500 |  |  |  |  | 6040
|  | งบประมาณคงเหลือ | 0 | 0 | 5040 | -1500 | 0 | -3000 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 6000 | -6040
กิจกรรมที่ดำเนินงาน : งบเพิ่มเติม | ครั้ง | แผน | 0
|  | ผล | 0
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 0
|  | งบประมาณที่ใช้ | 0
|  | งบประมาณคงเหลือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
กิจกรรมหลัก : สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง
กิจกรรมย่อย : พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง
1. พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชนประมง | ชุมชน | แผน | 0
|  | ผล | 0
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 0
|  | งบประมาณที่ใช้ | 0
|  | งบประมาณคงเหลือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ปฏิบัติงานพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชนประมง | ครั้ง | แผน | 0
|  | ผล | 0
| บาท | งบประมาณที่จัดสรร | 0
|  | งบประมาณที่ใช้ | 0
|  | งบประมาณคงเหลือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0