## Sheet1
ลำดับ | ปีงบประมาณ | โครงการ | แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย | ขั้นตอนการดำเนินการ | ผลการดำนินงาน
1 | 2558 | โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ปี 2558 (Block Grant) | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 100,000,000 บาท | 1.เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์พลังงานของกระทรวงพลังงาน 2. เพื่อให้เกิดชุมชนที่สามารถบริหารจัดการตนเองทางด้านพลังงาน 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ | 1.เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ข้าราชการ นักวิชาการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.ให้ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน | ขั้นตอนการดำเนินงาน ใน 12 เดือน 1.จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ 2.นำเสนอหลักเกณฑ์ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนฯ พิจารณา 3.จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน เพื่อคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ์ 4.ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และรับข้อเสนอเพื่อให้การสนับสนุนโครงการ 5. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการ 6.นำเสนอผลพิจารณาคัดเลือกโครงการให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพิจารณา 7. หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการ จัดทำสัญญายืนยันการรับงบประมาณสนับสนุนโครงการกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 8. จัดทำรายงาน | 1.โครงการทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 32 โครงการ 2. มีกำลังการผลิตพลังงานทดแทนและผลประหยัดพลังงานรวมกัน เทียบเท่า 10.59 Mw ต่อปี
2 | 2558 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน(อส.พน.)ในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 16,821,000 บาท | 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานของชุมชนที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน | 1 . อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.)/เจ้าหน้าที่ อปท./เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด/เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 21 จังหวัด | ขั้นตอนการดำเนินงาน ใน 12 เดือน 1.จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับบุคลากรสำนักงานพลังงานจังหวัด 21 จังหวัด รวม 64 คน 2.จัดฝึกอบรมเพื่อทดสอบและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร”การจัดทำแผนงานโครงการและการบริหารงานโครงการด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน” ผู้เข้าร่วม 56 คน จาก 21 จังหวัด 3. จัดฝึกอบรมหลักสูตร ”การจัดทำแผนงานโครงการและการบริหารงานโครงการด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน” จำนวน 12 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วม 1,222 คน 4.จัดทำประชาคมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย อส.พน. ระดับตำบล จำนวน 270 ชุมชน ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของชุมชน 5.จัดทำแผนงานพัฒนาโครงการด้านพลังงานของชุมชน 387 ชุมชน และเสนอต่อสำนักงานพลังงานจังหวัดเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป 6.ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดทำแผนงานโครงการของชุมชน 21 จังหวัด 270 ชุมชน 7.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการด้านพลังงานระดับจังหวัด (กบพ.จว.) 21 จังหวัด เพื่อเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการของแต่ละจังหวัด 8.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ จำนวน 1,200 ชุด 9.รวบรวมข้อมูล อส.พน. ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการติดต่อประสานงาน 10.เสวนาและสรุปผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมจำนวน 101 คน | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ 1,222 คน 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ร้อยละ 85 3.จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของชุมชน 270 ชุมชน 4.ชุมชนมีแผนงานโครงการด้านพลังงานเพื่อเสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 387 แผนงาน
3 | 2558 | โครงการส่งเสริมความเข้าใจเพื่อลดผลกระทบอันเนื่องจากการดำเนินโครงการตามนโยบายด้านพลังงาน | งบประมาณแผ่นดิน | 2,000,000 บาท | 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนยอมรับและให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานโครงการพลังงาน 2. เพื่อลดผลกระทบในการพัฒนาโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประกอบกิจการพลังงาน และการพัฒนาพลังงานของภาครัฐ และภาคเอกชน | 1.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) 3. ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ประกอบกิจการพลังงาน | 1. จัดทำอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารสำหรับ อส.พน. 2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน จำนวน 4 ครั้ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 180 คน 3.กิจกรรมสื่อสารข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ประกอบกิจการพลังงาน (นำร่อง 1 ชุมชน) 4. ประสานคัดเลือกพื้นที่ 5. ประชุมชี้แจง/อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประชาชนในพื้นที่ 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน 6. ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติกิจกรรมสื่อสารข้อมูลในพื้นที่ 7. สำนักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่ออกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลพลังงาน 8. ประเมินผลหลังกิจกรรมโครงการ | 1. อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) และเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจำนวนไม่น้อยกว่า 180 คน 2. อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง และสามารเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจได้ 3. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบูรณาการโครงการด้านการประกอบกิจการพลังงานของประชาชน 4. เกิดการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในด้านการประกอบกิจการพลังงาน
4 | 2558-2560 | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน 2558 – 2560 (แผนพลังงานชุมชน) | งบประมาณแผ่นดิน | ปี 2558 งบประมาณ 90 ลบ ปี 2559 งบประมาณ 82 ลบ ปี 2560 งบประมาณ 70.862 ลบ | 1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2.เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต 25 % ของผลิตภัณฑ์ชุมชน/SME/อุตสาหกรรมในครัวเรือน/กลุ่มวิสาหกิจโดยการส่งเสริม สนับสนุนและส่งมอบอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานกับกลุ่มเป้าหมาย 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชาคมและประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 4.เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริม สนับสนุนและส่งมอบอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมาย | 1.พื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานขนาดไม่เกิน 1 MW 2. พื้นที่ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน 3.อปท.ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการประหยัดพลังงานในครัวเรือน | ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.สพจ.ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึง 2. พลังงานจังหวัดแจ้งหน่วยงานในจังหวัดและในท้องถิ่นจังหวัด สมัครเข้าร่วมโครงการ 3. ส่วนกลางจัดประชุมชี้แจงพลังงานจังหวัด 4.สพจ.จัดทำกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สพจ.และ อปท. 5.ส่วนกลางจัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพลังงานจังหวัดและองค์กรเครือข่าย 6.สพจ. องค์กรเครือข่ายและทีมงาน อปท. ดำเนินการตามกระบวนการ 7. สพจ. และองค์กรเครือข่าย ร่วมดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผน 8. สพจ. จัดเวทีสรุปบทเรียน 9. ส่วนกลางและ สพจ. ร่วมสรุปประเมินผล | ปี 2558 30 ชุมชนศักยภาพ RE ,/76 ชุมชน OTOP /76 ชุมชนประหยัด 380 ชุมชนเก่า/ Training Of Trainer ปี 2559 40 ชุมชนศักยภาพ RE / 76 ชุมชน OTOP /76 ชุมชนประหยัด 228 ชุมชนเก่า/ Training Of Trainer ปี 2560 10 ชุมชนศักยภาพ RE / 76 ชุมชน OTOP / 76 ชุมชนประหยัด 76 ชุมชนเก่า / Training Of Trainer
5 | 2559 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด (อสพน) | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 15,460,000 บาท | 1. เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม รณรงค์ การประหยัดพลังงาน และ พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน 2. ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงนโยบาย มาตรการ และภารกิจของกระทรวงพลังงาน | อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.)/ครู/นิสิตนักศึกษา/สื่อมวลชนท้องถิ่น/บุคลากรกระทรวงพลังงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 38 จังหวัด | 1. จัดสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 2.จัดทำเนื้อหาและคู่มือฝึกอบรม 3.จัดทำเครื่องมือสำหรับทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด 4.กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย (อส.พน.) 10 ครั้ง 5. ทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัดจัดทำแผนงานการสื่อสารในพื้นที่ 6. ทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานปฏิบัติการสื่อสารพลังงาน 7. ติดตามผลการดำเนินงาน รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กิจกรรมเสวนาแลสรุปผลการดำเนินงาน | 1. จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้กับสำนักงานพลังงานจังหวัด 38 จังหวัด ผู้เข้าร่วม 59 คน 2.จัดทำเนื้อหาและคู่มือการฝึกอบรม 3.จัดทำอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด 38 ชุด 4.จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด จำนวน 10 รุ่น รวม 775 คน 5. สร้างทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติงานการสื่อสารในพื้นที่ 38 จังหวัด 6.ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติการสื่อสารพลังงานในพื้นที่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นวิทยากรสื่อสารพลังงาน ระดับ มาก 7. จัดเสวนาและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ผู้เข้าร่วมจำนวน 68 คน
6 | 2559 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงาน | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 1,043,250 บาท | 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนยอมรับและให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานโครงการพลังงาน 2เพื่อลดผลกระทบในการพัฒนาโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประกอบกิจการพลังงาน และการพัฒนาพลังงานของภาครัฐ และภาคเอกชน | 1.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2.อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) 3.ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ประกอบกิจการพลังงาน | โครงการประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร 1 “ส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. 2558-2579 - อบรมส่งเสริมความเข้าใจการขยายระบบขนส่งน้ำมันและก๊าซ รุ่น 1 และ 2 - อบรมสร้างความรู้และความเข้าใจโรงไฟฟ้าถ่านหิน - อบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน - การดูงานโครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำให้เป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล หลักสูตร 2 “การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความมั่นคงพื้นฐานด้านพลังงาน” หลักสูตร 3 “กฎหมายและสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน” | ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 1 จำนวน 270 คน ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 2 จำนวน 47 คน ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 3 จำนวน 80 คน รวม 3 หลักสูตร 397 คน
7 | 2559 | โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 520,100,120 บาท | 1. เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งของประชาชนและเกษตรกรโดยการจัดระบบสูบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ 2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานพลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้คัดเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมโรงการในพื้นที่ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | ส่วนราชการภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | 1.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ 2. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3.ประกาศหลักเกณฑ์ และรับข้อเสนอเพื่อให้การสนับสนุนโครงการ 4. รวบรวมโครงการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด 5.หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการ จัดทำสัญญายืนยังการรับงบประมาณ ดำเนินงานตามขอบเขตและเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนโครงการ 6.จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อช่วยบริหารโครงการ 7.จัดทำแผนการดำเนินงาน ผลสำรวจจำนวนบ่อน้ำบาดาล เสนอ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา 8.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ รายงานผลให้ทราบทุกเดือนและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ | 1. กลุ่มประชาชน ในพื้นที่ประกาศภัยแล้งทั่วประเทศ จำนวน 9,571 ราย 2. พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 40,750 ไร่ 3. ดำเนินงานใน 56 จังหวัด รวมจำนวน 846 ระบบ (บ่อเกษตร 755 ระบบ บ่อประปา 91 ระบบ) (รอบที่ 1 จำนวน 701 ระบบ ใน 56 จว. (บ่อเกษตร 630 ระบบ บ่อประปา 71 ระบบ)) (รอบที่ 2 จำนวน 145 ระบบ ใน 28 จว. (บ่อเกษตร 125 ระบบ บ่อประปา 20 ระบบ)) 4. เพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2,115 kw 5. ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน รวม 9.24 ลบ/ปี (ค่าน้ำมันดีเซลสูบน้ำการเกษตร 7.77 ลบ./ปี ค่าไฟฟ้าสูบประปาหมู่บ้าน 1.47 ลบ/ปี)
8 | 2560 | โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ประจำปี 2560 (Block Grant) | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 153,087,600บาท | 1. เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แผนพลังงานชุมชน จังหวัด และ กลุ่มจังหวัด 2. เพื่อให้เกิดชุมชนที่สามารถบริหารจัดการตนเองทางด้านพลังงาน 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของโครงการฯ ในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ 4. เพื่อสนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ.2558-2579 5.เพื่อสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น | ประชาชน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และ หน่วยงานราชการท้องถิ่น ที่ศักยภาพความพร้อมในการดำเนินงาน ทั่วประเทศ ที่ได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ | 1. สสช.จัดทำเกณฑ์พิจารณาโครงการ และพนจ.ยื่นข้อเสนอโครงการให้ สสช.พิจารณา ร่วมกับคณะกรรมการฯ 2. พนจ.จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 3. คณะกรรมการฯพิจารณาความเหมาะสม 4. โครงการที่ผ่านการพิจารณาดำเนินงานโครงการไม่เกิน 10 เดือน 5. ที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน 6. สรุปผลปิดโครงการ | จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ 384 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแบ่งปันพลังงาน จำนวน 10 ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้จำนวน 71 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรที่ลดต้นทุนค่าสูบน้ำการทำเกษตร 67 กลุ่ม สร้างอาชีพผลิตพลังงาน 4 กลุ่ม ต้นแบบด้านพลังงาน 232 แห่ง คาดว่าจะได้รับ สามารถคำนวณเป็นค่าพลังงานได้ 1.73 Ktoe หรือ เทียบเท่ากับ 43 ล้านบาท
9 | 2560 | โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานที่ดีในระดับชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 (สุดยอดคนพลังงาน) | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 27,508,900 บาท | 1. สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการจัดการพลังงานที่ดี สอดคล้องกับแผนบูรณาการ 55 ด้านของกระทรวงพลังงาน 2. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชนของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผ่านการคัดเลือกสุดยอดคนพลังงานและจัดงานมหกรรม 10 ปี พลังงานชุมชน 3. สร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแวดวงการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานในระดับชุมชน | 1.เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ข้าราชการ นักวิชาการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร 4.องค์กร NGO ที่เกี่ยวข้อง 5.นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป 6.สื่อมวลชน | จัดจ้างผู้รับจ้างด้วยระบบ E Bidding ดำเนินการดังนี้ 1.1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกับพลังงานจังหวัดในการดำเนินงานโครงการและการมีส่วนร่วมในโครงการ 1.2 ดำเนินการโดยมีเนื้องานสำคัญ 1.2.1 การคัดเลือกและมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ประจำปี พ.ศ. 2560 ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค 4 ภาค และระดับประเทศ 1.2.2 ประกวดและออกแบบสัญลักษณ์ วิสาหกิจ/Otop ลดใช้พลังงาน 1.2.3 การจัดงานมหกรรม 10 ปีพลังงานชุมชน “พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน” 1.2.4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1.3 สสช.สรุปผลการดำเนินงาน | 1.เกิดต้นแบบอาสาสมัครพลังงานชุมชน 76 คน 2.เกิดต้นแบบอปท.จัดการพลังงานครบวงจร 76 อปท. 3.เกิดต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม 76 แห่ง 4.เกิดต้นแบบโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม 76 แห่ง 5.เกิดต้นแบบจังหวัดส่งเสริมพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม 4 แห่งจาก 4 ภูมิภาค 6. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการรวม 6,000 คน
10 | 2561 | โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 (EUI) | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 41,800,000 บาท | เพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานขอความร่วมมือการประหยัดพลังงานในภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานราชการในจังหวัดเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมของประเทศมีค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันที่ลดต่ำลง |  | 1.สสช. จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ตรวจและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลรายงานฉบับสมบูรณ์ในภาพรวม 2.สพจ. ดำเนินโครงการฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงานในภาครัฐ คัดเลือกและตรวจสอบหน่วยงานที่เข้าข่ายการใช้พลังงานสูงเกินค่ามาตรฐาน เพื่อเข้าทำการตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy audit) ของหน่วยงาน พร้อมให้คำแนะนำแก่หน่วยงานในการลดใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน) และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ นำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 3. กตป. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ | 1) จัดประชุม/สัมมนา โดยผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 80 และ มีความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมทั้ง 76 จังหวัด รวมไม่น้อยว่า 5,000 คน 2) ให้คำปรึกษา อย่างน้อย 20 หน่วยงาน
11 | 2461 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) | งบประมาณแผ่นดิน และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 44,738,000 บาท 1.ค่าซ่อมบำรุงรถเคลื่อนที่ 20 คัน คันละ 60,000 บาท (รวม 1.200,000 บาท) 2.ค่าบริหารโครงการออกหน่วประชาสัมพันธ์ 20 จังหวัด จังหวัดละ 504,900 บาท (รวม 10,098,000 บาท) 3.ค่ากิจกรรมรณรงค์ 76 จังหวัด จังหวัดละ 440,000 บาท (รวม 33,440,000 บาท) | 1.เพื่อส่งเสริมบทบาทของสำนักงานพลังงานจังหวัด ให้เป็นหน่วยข้อมูลพลังงานเคลื่อนที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานทุกระดับ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนไปสู่กลุ่มเป้าหมายภูมิภาคในระดับจังหวัดและชุมชน 3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น | นักเรียน/นักศึกษา/สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา หน่วยราชการ / สถานประกอบการทางศาสนา/เอกชน/ชุมชน | การดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. ซ่อมบำรุงรถเคลื่อนที่ จำนวน 20 คัน 2. จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 20 จังหวัด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2,880 ครั้งหรือวัน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้สำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด | 1.จำนวนครั้งในการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2,880 ครั้งหรือวัน 2.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริหาร 3. จำนวนกิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของ สพจ. 76 จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
12 | 2561 | โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | งบประมาณแผ่นดิน | 10,472,000 บาท | 1. เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงาน เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงาน ตลอดถึงนโยบายพลังงานร่วมกัน 2 เพื่อพัฒนากลไกการเชื่อร้อยเครือข่ายองค์กรชุมชนสู่ภาคีความร่วมมือ ให้เกิดพลังการขับเคลื่อนทางสังคมในกิจกรรมพลังงาน ตามวิถีวัฒนธรรมของแต่ละเครือข่ายร่วมกับกระทรวงพลังงาน 3. เพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงของโลก 4.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้และสถาบันการเรียนรู้เรื่องพลังงานชุมชน | กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่อง 1. อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) 2. กลุ่มวิสาหกิจ เครือข่ายชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป 3. เจ้าหน้าที่ อปท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด 5. เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน | 1.จัดจ้างที่ปรึกษา 1.กำหนดแนวคิดในภาพรวมของการดำเนินโครงการ 2.จัดประชุมคกก.พัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 3. จัดประชุมคณะทำงานเชื่อมร้อยเครือข่ายการขับเคลื่อนพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงให้กับเป้าหมายพลังงานจังหวัด 5.จัดสัมมนาด้านวิชาการพลังงานชุมชน 6. รวบรวมข้อมูล คกก.พัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 7.จัดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบที่มีทัศนคติที่ดีด้านการจัดการพลังงานในพื้นที่ 8.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ 4 แห่ง 9.จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมพลังงานชุมชน 10.จัดทำแผนงานและดำเนินการผลติสื่อสาธารณะ 11. จัดสัมมนาสรุปบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม | ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง 1) คนต้นแบบที่มีทัศนคติที่ดีด้านการจัดการพลังงานในพื้นที่ อย่างน้อย 40 คน 2) คณะทำงานเชื่อมร้อยเครือข่ายการขับเคลื่อนพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 ภาค อย่างน้อย 30 คน 3) มีหลักสูตรการเรียนรู้ อย่างน้อย 3 หลักสูตร เพื่อให้เกิดต้นแบบนักสื่อสาร และช่างเทคโนโลยีด้านพลังงาน 4) มีสถาบันการเรียนรู้ (ศูนย์เรียนรู้) ที่สามารถการจัดกิจกรรมโดยชุมชนและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นที่ได้ อย่างน้อย 4 แห่ง 5) เกิด อส.พน. ที่เป็นนักสื่อสารพลังงาน ในพื้นที่ อย่างน้อย 80 คน และเยาวชน นักสื่อสารพลังงาน อย่างน้อย 80 คน (นักสื่อสารพลังงาน 1 คน สื่อสารกับครัวเรือนในชุมชน 50 ครัวเรือน)
13 | 2561 | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบล(แผนชุมชน) | งบประมานแผ่นดิน | 73,181,200 บาท (งบรายจ่ายอื่น 67,502,000 บาท + งบอุดหนุน 8.736,000 บาท) | 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 2. เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต 25 % ของผลิตภัณฑ์ชุมชน/SME/อุตสาหกรรมในครัวเรือน/กลุ่มวิสาหกิจโดยการส่งเสริม สนับสนุนและส่งมอบอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานกับกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชาคมและประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 4. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริม สนับสนุนและส่งมอบอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมาย | ประชาชน กลุ่มชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชน กลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มที่มีหน่วยงานราชการรองรับ กลุ่มนักสื่อสาร และหน่วยงานราชการท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย | 1.สสช.ทำแบบสำรวจความต้องการของ พนจ. 2.ทำโครงการเสนอสำนักงบฯ ปี 61 3. สสช. ทำหนังสือแจ้ง พนจ. เพื่อยืนยันพื้นที่ 4.สสช.จัดทำร่างระเบียบการใช้งบอุดหนุน ร่างหนังสือที่เกี่ยวข้อง 5.สสช.ดำเนินการประกาศระเบียบ 6. สพจ. ดำเนินตามขั้นตอน | 1. เตรียมพร้อมการผลิตพลังงานงานขนาดเล็ก 5 แห่ง 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน 76 แห่ง 3. ชุมชนเมือง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 76 แห่ง 4, ส่งเสริมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ กลุ่ม OTOP 96 แห่ง โรงเรียนพลังงานชุมชน ระดับมัธยม 24 แห่ง
14 | 2562 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 36062263.34 | 1. เพื่อส่งเสริมบทบาทของ สพจ. ให้เป็นหน่วยบริการข้อมูลพลังงานเคลื่อนที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกระทรวงพลังงานทุกระดับ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น 3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น | ชุมชน/ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน | การดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. ซ่อมบำรุงรถเคลื่อนที่ จำนวน 25 จังหวัด 2. จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 25 จังหวัด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3,600 ครั้งหรือวัน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้สำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด | 1.จำนวนครั้งในการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3,600 ครั้งหรือวัน 2.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริหาร 3. จำนวนกิจกรรมรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของ สพจ. 76 จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
15 | 2562 | โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 21567510 | 1. เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก 3. เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สาหรับการพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก | สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ จำนวน 20 จังหวัดได้แก่ จังหวัดยุทธศาสตร์เดิม คือ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุบลราชธานี ยโสธร ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช และขยายผลความสำเร็จสู่จังหวัดยุทธศาสตร์อื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 10 จังหวัดโดยมีเยาวชน เข้าร่วมจังหวัดละ 100 คน หรือภาพรวมจำนวนประมาณ 2,000 คน และครูที่เข้าร่วมจังหวัดละ 25 คน หรือ ภาพรวมจำนวนประมาณ 500 คน | 1. จัดตั้งคณะกรรมการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานฯ 2. ติดต่อและประสานงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 3. ประชุมชี้แจงโครงการและกำหนดคุณสมบัติของเยาวชนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 4. กำหนดเกณฑ์การเขียนบทความเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกเยาวชนที่สนใจเข้า ร่วมโครงการฯ 5. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนของสถานศึกษา 6. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำหลักสูตร 7. จัดทำคู่มือเนื้อหา 8. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก และศึกษาดูงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก (ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด) แก่เยาวชนที่มีบทความดีเด่น 9. คัดเลือกเยาวชนที่มีบทความดีเยี่ยม จำนวน 50 ทีม 10. จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน “EN-Camp” แก่เยาวชนที่มีบทความดีเยี่ยม จำนวน 50 ทีม 11. คัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 6 ทีม 12. จัดสัมมนาสรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมและพิธีมอบรางวัล 13. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินโครงการฯ | 1. เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดกระบวนการส่งเสริมทัศนคติและการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือก จำนวนไม่ น้อยกว่า 2,000 คน 2. ครูที่ร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดกระบวนการส่งเสริมทัศนคติและการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก จำนวนไม่ น้อยกว่า 500 คน 3. เยาวชน และครูที่ร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกได้ 4. เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนกับเยาวชน เยาวชนกับสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ต่อไป
16 | 2562 | โครงการสร้างกระบวนความคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life) ระยะที่ 3 | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 6122840 | 1.พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาในยุค Thailand 4.0 2.ขยายผลการดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อบูรณาการข้อมูลให้เกิดภาพเดียวกัน และตัดสินใจในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 3.พัฒนาศูนย์ต้นแบบด้านพลังงานชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชน | ผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งหมด 180 คน จังหวัดพื้นที่ยุทธศาสตร์ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร,ตรัง,ลำปาง | 1. จัดประชุมคณะกรรมการสร้างกระบวนความคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life)ระยะที่ 3 2. ผลักดันและพัฒนาเนื้อหาสาระเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. จัดประชุมเริ่มต้นการดำเนินงาน (Kick off Meeting) ระหว่างกระทรวงพลังงานและสำนักงาน กศน.เพื่อผลักดันความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 4. จัดประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพลังงานและสำนักงาน กศน. ในเรื่องการผลักดันเนื้อหาสาระ และพัฒนารูปแบบของเนื้อหา 5. พัฒนานิทรรศการถาวรด้านความตระหนักรู้ด้านพลังงาน 6. อบรมพัฒนาองค์ความรู้เนื้อหาสาระวิชาด้านพลังงานท้องถิ่น แก่ครู กศน. 7. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานระดับชุมชน ในพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกระเมินผลโครงการในพื้นที่ต้นแบบดำเนินการ เพื่อเตรียมการขยายผลโครงการไปในระดับชุมชน 9. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการ | 1. มีฐานการเรียนรู้พลังงานระดับชุมชน 2 ฐานการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 1 สื่อการเรียนรู้ในเรื่องของความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ในศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานในระดับชุมชน 2. มีเนื้อหาหลักสูตรท้องถิ่น ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านพลังงานสู่ประชาชน โดยสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดในเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งเรียนรู้นอกระบบ และเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 3 เนื้อหาวิชา ครอบคลุมภูมิภาคละ 1 พื้นที่ 3. มีการจัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานแก่ครู กศน. เพื่อให้เข้าใจถึงความตระหนักรู้ด้านพลังงานและสามารถประยุกต์และขยายผลเรียนรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย
17 | 2562 | โครงการสร้างมาตราฐานการตรวจวัดและรับรองคุณภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการใช้พลังงาน | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 8,306,200 บาท | 1 เพื่อสร้างมาตรฐานของการตรวจวัดและมอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสมกับการแปรรูปผลผลิตของกลุ่มเป้าหมาย 3.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างเกณฑ์ขั้นต่ำของการใช้พลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ สพจ.ร่วมดำเนินงานและผ่านการประเมินผลเบื้องต้น และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั่วไปที่สนใจ | 1.จัดประชุมชี้แจงและให้ สพจ. ลงทะเบียนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.จัดจ้างที่ปรึกษาโดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 2.1สร้างมาตรฐานการตรวจวัดและจัดทำเกณฑ์การรับรองผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน 2.2 ให้คำปรึกษาฯ เสนอแนะแนวทาง พร้อมกับดำเนินการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีพลังงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดการใช้พลังงานแก่กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.3 จัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามผลและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต โดยคัดเลือกตัวอย่างกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดการใช้พลังงาน” ในระดับดีมาก แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 14 ประเภท 2.4 จัดทำคู่มือการใช้งานของตราสัญลักษณ์ แบบการตรวจวัดการใช้พลังงาน และเกณฑ์การมอบตราสัญญาลักษณ์ต่างๆ พร้อมทั้งรวบรวมเกณฑ์การตรวจวัด การประเมินต่างๆ และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ได้จัดทำขึ้น | 1. เกิดมาตรฐานการวัดการใช้พลังงานและการตรวจสอบคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ต้องการขอรับตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน 2. เกิดตัวชี้วัดขั้นต่ำของการพลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ 3. สร้างการยอมรับและความเข้าใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนลดใช้พลังงาน
18 | 2562 | โครงการอบรมกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 7,433,800 บาท | เพื่อขยายผลการใช้กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แพร่หลายมากขึ้น | อบรมครูเพื่อเสริมทักษะด้านสะเต็มพลังงานได้ จำนวน 5,000 คน ภายใน 5 ปี ทั่วประเทศ | 1. จัดประชุมคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ วางแผนงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ศึกษาความเหมาะสมและปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการใช้กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ศึกษาทบทวนหลักสูตรการอบรมครูสอนในการใช้กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ศึกษาออกแบบและปรับปรุง เอกสารกิจกรรมสำหรับนักเรียน คู่มือกิจกรรมสำหรับครู และ สื่อการสอนต้นแบบจำนวนรวม 10 สื่อ 5. จัดทำสื่อการสอนกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา 6. จัดทำสื่อการสอนพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในมัธยมศึกษา 7. ดำเนินการผลิตเอกสารกิจกรรมสำหรับนักเรียน คู่มือกิจกรรมสำหรับครู สำหรับระดับประถมศึกษา 8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษา” 9. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษา” 10. ประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่ดำเนินการตามแผนงานของโครงการ | 1.เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องของพลังงาน 2. ทำให้ครูมีเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
19 | 2563 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 42033700 | 1. เพื่อส่งเสริมบทบาทของ สพจ. ให้เป็นหน่วยบริการข้อมูลพลังงานเคลื่อนที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกระทรวงพลังงานทุกระดับ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น 3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น | ชุมชน/ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน | การดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 1. จัดประชุมชี้แจงการจัดโครงการฯ 2. จัดสัมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง 3.จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 23 จังหวัด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1,500 ครั้งหรือวัน | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 23 จังหวัด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1,500 ครั้งหรือวัน
20 | 2564 | โครงการจัดทำมาตรฐานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 6,128,500 บาท | 1. เพื่อสร้างมาตรฐานของการตรวจวัด อันจะนำไปสู่การสร้างเกณฑ์ขั้นต่ำของการใช้พลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่ละประเภทและมอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” 2. เพื่อสร้างเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” สู่ผู้บริโภค 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้กลุ่มเป้าหมายนำร่อง เกิดการลดการใช้พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ Otop | 1. จัดประชุมชี้แจงและให้ สพจ. ลงทะเบียนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2. จัดจ้างที่ปรึกษาโดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 5.2.1 สร้างมาตรฐานการตรวจวัดและจัดทำเกณฑ์การรับรองผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน | 1. เกิดมาตรฐานการวัดการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ต้องการขอรับตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงาน 2. เกิดเกณฑ์การรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. เกิดการลดการใช้พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนลดใช้พลังงาน
21 | 2565 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | 38,496,050 บาท | 1. เพื่อส่งเสริมบทบาทของ สพจ. ให้เป็นหน่วยบริการข้อมูลพลังงานเคลื่อนที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกระทรวงพลังงานทุกระดับ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น 3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น | ชุมชน/ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน | 1. จัดประชุมชี้แจงการจัดโครงการฯ 2. จัดสัมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 ครั้ง 3.จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 23 จังหวัด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1,500 ครั้งหรือวัน 4.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางในโซเชียลมิเดีย จังหวัดละ 20 ครั้ง รวม 500 ครั้ง และกิจกรรมออนไลน์ 51 จังหวัด จังหวัดละ 10 ครั้ง ร่วม 510 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 1,010 ครั้ง | 1. ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ 23 จังหวัด จังหวัดละ 66 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 1,500 ครั้ง/วัน 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ 53 จังหวัด จังหวัดละ 4 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 212 ครั้ง 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางในโซเชียลมิเดีย จังหวัดละ 20 ครั้ง รวม 500 ครั้ง และกิจกรรมออนไลน์ 51 จังหวัด จังหวัดละ 10 ครั้ง ร่วม 510 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 1,010 ครั้ง
22 | 2565 | โครงการอบรม อส.พน. ช่างพลังงานชุมชนด้านโซล่าเซลล์เพื่อสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก | กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | รวม 7,096,000 บาท งบที่ปรึกษาฯ 6,189,300 บาท งบส่วนกลาง 526,700 บาท งบ สพจ. 380,000 บาท | 1. เพื่อพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรช่างพลังงานชุมชนด้าน โซลาร์เซลล์ สำหรับพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในการดูแลซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ อส.พน. เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ 2. เพื่อเป็นการติดตามและขยายเครือข่าย อส.พน. ช่างพลังงานชุมชน (ช่างโซลาร์เซลล์ชุมชน) 3. เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4. เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมาย | 1. อสพน. ที่เข้าร่วมโครงการ 300 คน และเจ้าหน้าที่ สพจ. ที่เข้าร่วมโครงการ 50 คน 2. ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจการดูแลซ่อมบำรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ | 1. สป.พน. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา 2.พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรช่างพลังงานชุมชน 3. พัฒนารูปแบบการอบรมเรียนรู้ออนไลน์และกระบวนการฯ 4. พัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและกระบวนการฯ 5. ส พน จัดประชุมชี้แจงโครงการ สร้างความเข้าใจฯ 6. สำนักงานพลังงานจังหวัด ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 7. จัดสัมมนาออนไลน์การพัฒนาหลักสูตรช่างโซล่าเซลล์ชุมชน ทบทวนเนื้อหา/หลักสูตร 8. จัดอบรมทดสอบหลักฯ 9. จัดทำคู่มือช่างโซลาร์เซลล์ชุมชน จำนวน 1,000 เล่ม 10. จัดอบรมช่างโซลาร์เซลล์ชุมชน 11. กิจกรรมการลงพื้นที่ของช่างโซลาร์เซลล์ชุมชนเพื่อตรวจประเมินและให้คำแนะนำการใช้ (12 ที่ปรึกษาติดตามให้คำปรึกษาและประเมินผลกิจกรรมช่างโซลาร์เซลล์ชุมชน จำนวน 5 ครั้ง (13) ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ "ช่างโซลาร์เซลล์ชุมชน" (14) จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการและกลุ่มผู้ใช้งานระบบที่ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 1. เกิดหลักสูตรในการพัฒนาช่างพลังงานชุมชนด้านโซลาร์เซลล์ 1 หลักสูตร และหลักสูตรออนไลน์ 1 หลักสูตร 2. ช่างพลังงานชุมชน(ช่างโซลาร์เซลล์) 300 คน และเจ้าหน้าที่โซลาร์เซลล์ชุมชน 50 คน 3. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 5 ตอน 4. คู่มือช่างโซลาร์เซลล์ชุมชน จำนวน 1,000 เล่ม 5. สื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 5 คลิปวิดีโอ 6. กิจกรรมการลงพื้นที่ของช่างโซลาร์เซลล์ชุมชนเพื่อตรวจประเมินและให้คำแนะนำการใช้งานและดูแลระบบ จำนวน 1,500 ครั้ง 7. เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 300 ครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี
23 | 2565 | โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และ เครือข่ายพลังงานชุมชน | งบประมาณแผ่นดิน (จบรายจ่ายอื่น) | 44,158,000 บาท | 3.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงาน และเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 3.3 เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มขึ้นการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน | ประชาชน กลุ่มชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชน กลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มที่มีหน่วยงานราชการรองรับ หน่วยงานราชการท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย | 1. พลังงานจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ส่วนกลางจัดประชุมคณะทำงานฯ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ตาม คณะกรรมการกำหนด โดย รายชื่อกลุ่มและใบสมัครจะถูกส่งมาจากพลังงานจังหวัด หลังจากที่คณะทำงานฯ ลงคะแนนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ร่วมโครงการฯประจำปีงบประมาณนี้ 3. สพจ. ทั้ง 76 จังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “พลังงานเรื่องใกล้ตัว” 4. สพจ. 3 จังหวัดนำร่อง จัดกิจกรรมการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 5.หน่วยงานส่วนกลาง เช่น กศร. กตร. กยผ. กก. ตสน. กพร. ผตร. ทำหน้าที่ประสานงาน ติดตาม ให้คำแนะนำ ลงพื้นที่ประเมินผล – ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของพลังงานจังหวัดและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป 6. พลังงานจังหวัด และคณะทำงานพลังงานชุมชน จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 7. ส่วนกลาง และพลังงานจังหวัด ร่วมสรุปประเมินผลนำเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระยะต่อไป | • อปท. 110 แห่ง จาก 120 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถบรรจุแผนพลังงานเข้าสู่แผนพัฒนาอปท. ได้ • ครัวเรือนต้นแบบ 5,918 ครัวเรือนจาก 6,000 ครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้รวม 38,031,977 บาท/ปี แบ่งเป็นค่าไฟฟ้า 7,987,426 บาท/ปี ค่าน้ำมันดีเซล 14,917,193 บาท/ปี ค่าน้ำมันเบนซิน 10,566,489 บาท/ปี และค่าแก๊สหุงต้ม 4,560,869 บาท/ปี หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้เฉลี่ยปีละ 6,426 บาท/ครัวเรือน/ปี • มีการลดการใช้พลังงานจากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานตามแผนพลังงาน พบว่าสามารถลดการใช้พลังงานได้ 17,545,190 บาท/ปี แบ่งเป็นค่าไฟฟ้า 8,749,387 บาท/ปี ค่าแก๊สหุงต้ม 3,982,606 บาท/ปี ค่าฟืนถ่าน 4,687,758 บาท/ปี และค่าน้ำมัน 125,439 บาท/ปี รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ 5,933,694 บาท/ปี