## Action Plan ผตร.พน. 2567
แผนปฏิบัติการตรวจราชการ Action Plan ภาพรวม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ปรับปรุง ณ 8 ธันวาคม 2566
ลำดับ | กิจกรรม | รอบการตรวจราชการ | ต.ค. 2566 | พ.ย. 2566 | ธ.ค. 2566 | ม.ค. 2567 | ก.พ. 2567 | มี.ค. 2567 | เม.ย. 2567 | พ.ค. 2567 | มิ.ย. 2567 | ก.ค. 2567 | ส.ค. 2567 | ก.ย. 2567 | ต.ค. 2567 | พ.ย. 2567 | ธ.ค. 2567
1 | ประชุมร่วม ผตร.พน. เพื่อพิจารณาแบ่งเขตตรวจราชการและหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจติดตาม (ผตร.พน. + กลุ่มแผนงานและติดตาม) | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 | กระบวนการจัดทำแผนการตรวจราชการของ ผตร.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผตร.พน. + กลุ่มแผนงานและติดตาม) | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3 | รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจราชการสำหรับปีปัจจุบัน | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4 | จัดทำคู่มือ ผตร.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5 | เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการเชิงกลยุทธ์ โดยทดสอบระบบ e-Inspection และปรับปรุง template/เครื่องมือ/กลไก สำหรับทีมสนับสนุนการตรวจราชการ | รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews)
รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
6 | ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ/หรือ ตรวจราชการผ่านระบบประชุมทางไกล (ปรับตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่หรือหน่วยรับตรวจ) | รอบที่ 1 (ภายใน 29 มีนาคม 2567)
รอบที่ 2 (ภายใน 30 กันยายน 2567)
7 | ดำเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแนวทางที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กำหนด โดยร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ ผต.นร. พร้อมด้วย ผตร.กระทรวงอื่น หรือ ตรวจในคราวเดียวกับการตรวจราชการกรณีปกติของ ผตร.พน. (ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พน. ได้รับมอบหมายจาก สปน. เป็นเจ้าภาพประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาขาพลังงาน) | รอบที่ 1 (ภายใน 29 มีนาคม 2567)
รอบที่ 2 (ภายใน 13 กันยายน 2567)
8 | วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปประเด็นผลการตรวจราชการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | รอบที่ 1 (ภายใน 29 มีนาคม 2567)
รอบที่ 2 (ภายใน 30 กันยายน 2567)
9 | จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมประมวลภาพการลงพื้นที่ รอบที่ 1 | รอบที่ 1 (ภายใน 31 พฤษภาคม 2567)
10 | ออกแบบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนำเสนอในลักษณะรูปเล่ม e-magazine (หน.ผตร. เสนอ ปพน. พิจารณา) | รอบที่ 1 และ 2 (ปรับปรุงรูปแบบรายงานฯ) (ภายใน 28 ตุลาคม 2567)
11 | จัดทำสรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ ผตร.พน. จากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่ง ปพน. เห็นชอบ พร้อมข้อสั่งการของ ปพน. โดยจัดส่งหน่วยรับตรวจ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป | รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews)
รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
12 | ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ (เน้นผลักดันในส่วนของการขับเคลื่อนกลไกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่วนกลาง) | รอบที่ 1 (Project and Progress Reviews)
รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation)
13 | จัดทำรายงานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตัวชี้วัด กตร. ด้านการสนับสนุนการตรวจราชการ และตัวชี้วัดของ ผตร.พน.) | รอบ 6 เดือน (ตามที่ กพร. สป.พน. กำหนด)
รอบ 12 เดือน (ตามที่ กพร. สป.พน. กำหนด)