## digi_008_agenda e-service
id | year | service_name | agenda_group | primary_org | sub_org | roadmap_goal | year_progress_percent | link | date_update
es_agenda_01_65 | 2565 | ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | กรมการปกครอง | กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม | 1. พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และพัฒนา Application บน smart phone (D.DOPA) ให้บริการได้ จำนวน 5 งาน ได้แก่ งานตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล งานจองคิวออนไลน์ งานแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสถานะเจ้าบ้าน และการมอบหมายเพื่อขอเลขประจำบ้านผ่านระบบดิจิทัล รองรับผู้ใช้งาน 100,000 ราย 2. มีหน่วยงานภายนอกนำระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน จำนวน 4 หน่วยงาน | 100 | Application ThaID | 243192
es_agenda_01_66 | 2566 | ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | กรมการปกครอง | กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม | พัฒนาแอปพลิเคชัน D.DOPA ให้สามารถลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Enrollment Online) ผ่านระบบ Face Verification System ตามมติคณะ ครม. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งาน Digital ID ให้สูงขึ้น รองรับผู้ใช้งานทั้งประเทศ 60 ล้านคน และพัฒนาระบบการให้บริการเพิ่มเติม รวมไปถึงทบทวน/แก้ไข ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 100 | Application ThaID | 243565
es_agenda_01_67 | 2567 | ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | กรมการปกครอง | กรมสรรพากร,กรมทรัพย์สินทางปัญญา,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา,สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,สำนักงานศาลยุติธรรม | ผลักดันให้มีการนำ DOPA-Digital ID ไปใช้งานให้มากขึ้น และนำ DOPA-Digital ID ไปพัฒนาต่อยอดการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ได้แก่ e-Signature, e-Certificate, e-License, e-Paymen | 100 | Application ThaID | 244054
es_agenda_02_65 | 2565 | หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,กรมการพัฒนาชุมชน,สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด,สภาเกษตรกรแห่งชาติ,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย | 1. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน SME ID ของไทย เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SME 2. นำร่องทดสอบระบบการใช้ ONE ID ของผู้ประกอบการ SME กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ อย./สมอ./สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อุตสาหกรรม/กรมบัญชีกลาง 3. พัฒนาระบบเพื่อรองรับการยืนยันตัวตนในกลุ่มนิติบุคคล ร่วมกับ สพร. ให้รองรับการใช้งานผ่าน Biz Portal | 92.31 | https://bizportal.go.th/ และ https://smeconnext.com/ | 243192
es_agenda_02_66 | 2566 | หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,กรมการพัฒนาชุมชน,สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด,สภาเกษตรกรแห่งชาติ,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย | 1. ปรับปรุงระบบ e-Service การให้บริการขึ้นทะเบียนระบบ SME ID เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้ 2. ขยายผลการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ 3. ประชาสัมพันธ์ พัฒนา และจัดการสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียน | 91.3 | https://bizportal.go.th/ และ https://smeconnext.com/ | 243565
es_agenda_02_67 | 2567 | หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification : ID One SMEs) | กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล | สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,กรมการพัฒนาชุมชน,สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด,สภาเกษตรกรแห่งชาติ,สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย | 1. ปรับปรุงระบบ e-Service การให้บริการขึ้นทะเบียนระบบ SME ID เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้ 2. ขยายผลการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ 3. จัดทำระบบและการบริหารจัดการข้อมูล SME ID เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณของภาครัฐ | 100 | https://bizportal.go.th/ และ https://smeconnext.com/ | 244054
es_agenda_03_65 | 2565 | ระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | กลุ่มงานบริการสาธารณะ | กรมที่ดิน | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรมธนารักษ์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. พัฒนาระบบ LandsMaps เพื่อรองรับการชำระภาษีที่ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. เป้า : ผู้เสียภาษีที่ดินฯในเขตกรุงเทพมหานคร และ อปท. 1 แห่ง สามารถตรวจสอบข้อมูลชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านแอพพิเคชั่น LandsMaps | 100 | Application LandsMaps | 243192
es_agenda_03_66 | 2566 | ระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | กลุ่มงานบริการสาธารณะ | กรมที่ดิน | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรมธนารักษ์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบในโครงการบูรณการทะเบียนทรัพย์สินในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. กรมที่ดิน ขยายผลการแจ้งค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน LandMaps ไปยังเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร | 99.17 | Application LandsMaps | 243565
es_agenda_03_67 | 2567 | ระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | กลุ่มงานบริการสาธารณะ | กรมที่ดิน | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,กรมธนารักษ์,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบในโครงการบูรณการทะเบียนทรัพย์สินในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 100 | Application LandsMaps | 244054
es_agenda_04_65 | 2565 | ระบบขออนุญาตวัตถุอันตรายแบบครบวงจร (HSSS) | กลุ่มงานบริการสาธารณะ | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง,สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 1. เชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตวัตถุอันตราย (การผลิต นำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครอง) การขึ้นทะเบียน การรับแจ้งการนำเข้าส่งออก ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ากับระบบ HSSS 2. เชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าส่งออก ของกรอ. (วอ./อก.6) ทุกครั้ง ราย shipment ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ไปยัง NSW 3. เชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตวัตถุอันตราย ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 หน่วยงาน (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมวิชาการเกษตร/กรมประมง/กรมปศุสัตว์/อย.) | 100 | http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login | 243192
es_agenda_04_66 | 2566 | ระบบขออนุญาตวัตถุอันตรายแบบครบวงจร (HSSS) | กลุ่มงานบริการสาธารณะ | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง,สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 1. เชื่อมโยงข้อมูลการขออนุญาตวัตถุอันตรายตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 หน่วยงาน) 2. พัฒนาการออกใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ไปสู่ในรูปแบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) 3. เชื่อมโยงข้อมูลการรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า ส่งออกวัตถุอันตราย กับระบบ NSW (ราย shipment) | 100 | http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login | 243565
es_agenda_04_66 | 2567 | ระบบขออนุญาตวัตถุอันตรายแบบครบวงจร (HSSS) | กลุ่มงานบริการสาธารณะ | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง,สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 1. เชื่อมโยงข้อมูลการขออนุญาตวัตถุอันตรายตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 หน่วยงาน) 2. พัฒนาการออกใบอนุญาตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ไปสู่ในรูปแบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) 3. เชื่อมโยงข้อมูลการรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า ส่งออกวัตถุอันตราย กับระบบ NSW (ราย shipment) | 96.5 | http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login | 244054
es_agenda_05_65 | 2565 | ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ | กลุ่มงานบริการสาธารณะ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมการข้าว,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม,สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | สามารถยื่นคำขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ผ่านระบบออนไลน์ | 100 | https://bizportal.go.th/ | 243192
es_agenda_05_66 | 2566 | ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ | กลุ่มงานบริการสาธารณะ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมการข้าว,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม,สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | พัฒนาและเชื่อมโยงบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ 1. สำรวจความก้าวหน้างานบริการ GAP ทั้งหมดของหน่วยงาน 2. จัดทำแผนการบริการของกรม กำหนดขอบเขตการพัฒนาระบบ e-Service (GAP) 3. กำหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูล API 4. เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ Biz portal/DE 5. หารือหน่วยงานการให้บริการ GAP กับผู้ พัฒนาระบบ Biz portal/DE และพัฒนาระบบ API เพื่อเชื่อมโยง 6. ทดสอบระบบ Biz portal/DE (สมบูรณ์/แก้ไขเพิ่มเติม) | 100 | https://bizportal.go.th/ | 243565
es_agenda_05_67 | 2567 | ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ | กลุ่มงานบริการสาธารณะ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กรมวิชาการเกษตร,กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมการข้าว,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม,สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | พัฒนาและเชื่อมโยงบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ กษ. มี Platform GAP : ผ่านช่องทางเดียว | 75.65 | https://bizportal.go.th/ | 244054
es_agenda_06_65 | 2565 | ระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) | กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | กรมอุตุนิยมวิทยา,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,กรมศิลปากร | เชื่อมต่อระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ในเว็บไซต์ Entry Thailand รวม 6 กิจกรรม 1. แอพพลิเคชั่น Thailand Pass เรื่องการตรวจสอบและออกใบรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccine Certificate และ Vaccine Passport) / หมอชนะ 2. การขอ e-Visa ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมการกงสุล 3. การซื้อประกันสุขภาพและการตรวจสอบประกัน COVID ก่อนเข้าประเทศ ของ คปภ. 4. การค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในราชอาณาจักรไทย เช่น Thailand Tourism Directory) / เว็บไซต์ ททท. / ตารางเที่ยวบิน 5. การขอคืนภาษีสินค้า (Tax Refund) ของกรมสรรพากร 6. มาตรการป้องกันเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว | 100 | https://entrythailand.go.th/en/ | 243192
es_agenda_06_66 | 2566 | ระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) | กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | กรมอุตุนิยมวิทยา,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,กรมศิลปากร | การแจ้งเตือนสภาพอากาศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจองที่พักอุทยานแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ สาธารณภัยประจำวันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกาลและงานประเพณีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 100 | https://entrythailand.go.th/en/ | 243565
es_agenda_06_67 | 2567 | ระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) | กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | กรมอุตุนิยมวิทยา,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,กรมศิลปากร | การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหาข้อมูลด้านกีฬาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การค้นหาข้อมูลตรวจสอบกำหนดเวลาการเดินรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงระบบการจ่ายเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) | 100 | https://entrythailand.go.th/en/ | 244054
es_agenda_07_65 | 2565 | ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน | กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | กรมการจัดหางาน | สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน),สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | การเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลเอกชนด้านการจัดหางาน 3 แห่ง 2. การประชาสัมพันธ์ระบบไทยมีงานทำ 3. การเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระทรวงแรงงาน โดยผ่านศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 4. เตรียมการหรือเชิญหน่วยงานมาประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบร่วมกัน (หน่วยงานด้านการศึกษา/สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ/หน่วยงานด้านอุตสาหกรรม/สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) | 100 | https://thaimengaantam.doe.go.th/ | 243192
es_agenda_07_66 | 2566 | ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน | กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | กรมการจัดหางาน | สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน),สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 1. การเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลเอกชนด้านการจัดหางาน 3 แห่ง 2. การประชาสัมพันธ์ระบบไทยมีงานท า 3. การเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระทรวงแรงงาน 4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ 4.1 ด้านกำลังแรงงาน การเชื่อมโยงข้อมูลกับ3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) หน่วยงานในสังกัด ศธ. 2) สป.อว. และ 3) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 4.2 ด้านการพัฒนาทักษะ การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กพร.(ต่อเนื่องจากปี 2565) 2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 3) อว. 4) ศธ. โดย สอศ. และ 5) สศด. (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) | 100 | https://thaimengaantam.doe.go.th/ | 243565
es_agenda_07_67 | 2567 | ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน | กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | กรมการจัดหางาน | สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน),สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | 1. การเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลเอกชนด้านการจัดหางาน 3 แห่ง 2. การประชาสัมพันธ์ระบบไทยมีงานทำ 3. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดทิศทางของภาครัฐต่อการส่งเสริมการมีงานทำ และการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ | 100 | https://thaimengaantam.doe.go.th/ | 244054
es_agenda_08_65 | 2565 | ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ National Single Window (NSW) | กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | กรมศุลกากร | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมวิชาการเกษตร, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมการปกครอง, และกรมการอุตสาหกรรมทหาร | เชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์/ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW กับ 5 หน่วยงาน (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ กรมการปกครอง และกรมการอุตสาหกรรมทหาร) จำนวน 1,169 รายการ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ให้ผู้ประกอบการรับทราบและถือปฏิบัติ | 100 | https://www.thainsw.net/ | 243192
es_agenda_08_66 | 2566 | ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ National Single Window (NSW) | กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | กรมศุลกากร | กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมป่าไม้,กรมการค้าต่างประเทศ,กรมการปกครอง,กรมศิลปากร,กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์,กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่,การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สำหรัประกอบการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก(ราย Shipment) อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกระบวนงานที่เหลือ | 100 | https://www.thainsw.net/ | 243565
es_agenda_08_67 | 2567 | ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ National Single Window (NSW) | กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | กรมศุลกากร | กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมป่าไม้,กรมการค้าต่างประเทศ,กรมการปกครอง,กรมศิลปากร,กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์,กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่,การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สำหรับประกอบการ ผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก (ราย Shipment) ให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของกระบวนงานที่เหลือ | 90 | https://www.thainsw.net/ | 244054
es_agenda_09_65 | 2565 | ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร | กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม | พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ | 100 | https://farmerone.in.th/ และ Application ทางรัฐ (https://xn--72cst3czdd.com/) | 243192
es_agenda_09_66 | 2566 | ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร | กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่แพลตฟอร์มกลาง One Stop Service และการรับการช่วยเหลือด้านการเกษตร | 94.72 | https://farmerone.in.th/ และ Application ทางรัฐ (https://xn--72cst3czdd.com/) | 243565
es_agenda_09_67 | 2567 | ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร | กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | กรมประมง,กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมการเกษตร,กรมหม่อนไหม | บูรณาการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร One Stop Service และการพัฒนาระบบการรับการช่วยเหลือด้านการเกษตร | 100 | https://farmerone.in.th/ และ Application ทางรัฐ (https://xn--72cst3czdd.com/) | 244054
es_agenda_10_65 | 2565 | ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต | กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | กรมกิจการผู้สูงอายุ,กรมกิจการเด็กและเยาวชน,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,การเคหะแห่งชาติ | พัฒนาระบบแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ในระบบงานบริการที่เชื่อมโยงผ่านระบบ Citizen Portal จำนวน 19 บริการ (เชื่อมผ่านระบบกลาง 14 งานบริการ และเชื่อมผ่านกรม 5 งานบริการ) | 100 | Application ทางรัฐ (https://xn--72cst3czdd.com/) | 243192
es_agenda_10_66 | 2566 | ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต | กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | กรมกิจการผู้สูงอายุ,กรมกิจการเด็กและเยาวชน,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,การเคหะแห่งชาติ | ระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ ครอบคลุมทุกงานบริการ พม. และมีการบูรณาการเชื่อมโยงงานบริการบางส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก | 100 | Application ทางรัฐ (https://xn--72cst3czdd.com/) | 243565
es_agenda_10_67 | 2567 | ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต | กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | กรมกิจการผู้สูงอายุ,กรมกิจการเด็กและเยาวชน,กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,การเคหะแห่งชาติ | ระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ ครอบคลุมงานบริการทั้งหมด โดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงงานบริการร่วมกับหน่วยงานภายนอก | 100 | Application ทางรัฐ (https://xn--72cst3czdd.com/) | 244054
es_agenda_11_65 | 2565 | ระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (การพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19) | กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | กรมควบคุมโรค | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่,ธนาคารกรุงไทย,มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1. สามารถให้บริการออกหนังสือรับรองฯ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ผ่านระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ 2. หน่วยงานที่นำระบบบันทึกข้อมูลไปใช้ อย่างน้อย 100 แห่ง | 100 | Application H4U (https://h4u.moph.go.th/#/portal/download) และ Application ทางรัฐ (https://xn--72cst3czdd.com/) | 243192
es_agenda_11_66 | 2566 | ระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (การพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19) | กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | กรมควบคุมโรค | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่,ธนาคารกรุงไทย,มหาวิทยาลัยนเรศวร | ระบบออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ใช้บริการผ่าน Mobile Application ของรัฐได้ (แอปสมุดสุขภาพประชาชน (H4U : Health for You) / แอปทางรัฐ) | 100 | Application H4U (https://h4u.moph.go.th/#/portal/download) และ Application ทางรัฐ (https://xn--72cst3czdd.com/) | 243565
es_agenda_11_67 | 2567 | ระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (การพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19) | กลุ่มนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ | กรมควบคุมโรค | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล,สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่,ธนาคารกรุงไทย,มหาวิทยาลัยนเรศวร | ประชาชนใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card และ Health Wallet ใน Mobile Application เป็นบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้ | 100 | Application H4U (https://h4u.moph.go.th/#/portal/download) และ Application ทางรัฐ (https://xn--72cst3czdd.com/) | 244054
es_agenda_12_65 | 2565 | ศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ | กลุ่มเปิดกว้างให้กับประชาชน | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน,สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กรมการกงสุล | 1. เชื่อมโยงข้อมูล 5 หน่วยงาน ได้แก่ คค. / พน./มท./อก./กทม (ปี 62-64 เชื่อมโยงแล้ว 6 หน่วยงาน เช่น สคบ./ทส.) 2. พัฒนาให้มีระบบติดตามผล Dashboard 3. พัฒนาระบบติดตามเรื่อง Tracking System | 100 | https://www.1111.go.th/ | 243192
es_agenda_12_66 | 2566 | ศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ | กลุ่มเปิดกว้างให้กับประชาชน | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน,สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กรมการกงสุล | 1. เชื่อมโยงข้อมูล 7 หน่วยงาน ได้แก่ กต. กห. พน. พม. ยธ. วธ. และ สธ. 2. ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะ two-way 3. ผลักดันการกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 4. ผลักดันการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ระดับท้องถิ่น | 100 | https://www.1111.go.th/ | 243565
es_agenda_12_67 | 2567 | ศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ | กลุ่มเปิดกว้างให้กับประชาชน | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน,สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กรมการกงสุล | 1. เชื่อมโยงข้อมูลกับ กค. 2. ผลักดันการกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 3. ผลักดันการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ระดับท้องถิ่น | 100 | https://www.1111.go.th/ | 244054