## meeting
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ติดตามการประชุมโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ | วันที่ประชุม | ประชุมครั้งที่ | ระเบียนวาระการประชุมโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ | สถานที่ประชุม
2564 | 1964-01-27 | ครั้งที่1 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 การอบรมออนไลน์การใช้งานระบบโทรมาตร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
1.2 การบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาว
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณตาม พ.ร.บ ปี 2564 งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ กปร. พร้อมข้อปัญหาและการแก้ไข
2.2 ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายทุกงบประมาณ
2.3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาร แบบรายเดือน
2.4 ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ทุกงบประมาณ
2.5 เรื่องฝ่าย งาน แจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 รายงานที่ของงบประมาณเพิ่มเติม (เหลือจ่ายปี 64) และงบประมาณปี 65
3.2 งบประมาณงานซ่อมแซมตามข้อเสนอเกษตรกร
3.3 ข้อหารือปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
2564 | 17/ก.พ/64 | ครั้งที่2 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมเตรียมวาระเพื่อการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1.2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ดุงานบริหารจัดการน้ำ ที่ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์นุกูล ทองทวี
1.3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น ประชุมคณะกรรมการการขยายผลและความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริ
1.4 ข้อร้องเรียนขอน้ำปลูกข้าวนาปรัง อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน
1.5 การนัดเกษตร อ่างฯห้วยจาน ไปทำข้อตกลงการใช้น้ำกับ อ่างฯห้วยแข้
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง - งบประมาณตาม พ.ร.บ ปี 2564 - งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ กปร.
2.2 ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายทุกงบประมาณ -งบประมาณตาม พรบ. -งบประมาณกันเหลือม -งบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด
2.3 ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ทุกงบประมาณ
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
2564 | 1964-03-31 | ครั้งที่3 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องพยากรณ์อาการฤดูฝนปีนี้
* สถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในอ่างฯ ขนาดกลาง
ระเบียนวาระที่3 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน
3.1 การบริหารงบประมาณปี 64 และเพิ่มเติม และ กปร.และงานปี 65
3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง และงานสินทรัพย์
3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.4 ผลการปฎิบัติงานในสนาม ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
4.1 งานเทศกาลสงกรานต์
4.2 อาคารสวัสดการภายใน
2564 | 22/ก.ย/2564 | ครั้งที่4 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 แนวทางการบริหารงานของ ผส.ชป.6 (ท่านใหม่)
1.2 พรบ งบประมาณ ปี2565 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
1.3 ข้าราชการย้ายมาใหม่ (นายเทียนชัย ประเมลัย ทำหน้าที่ สบ.2
1.4 ตำแหน่งว่าง ข้าราชการ และพนักงานราชการของโครงการ
1.5 ให้ ผอ.โครงการตรวจงานสนามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (อย่างน้อย) และส่งข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การคาดการณ์สภาพอาการและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
2.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 64
2.3 ผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 65
2.4 ผลดำเนินการนำเข้าสินทรัพย์
2.5 การดำเนินการโครงการขนาดกลางในเขต จ.กาฬสินธุ์
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 แนวทางการดำเนินการเรื่องบุกรุกที่ดิน
3.2 การเตรียมการของงบประมาณเพิ่มเติม (เหลือจ่ายปี 65) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ วัชพืช
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
4.1 การจัดงานเกษียณอายุราชการ
2564 | 242794 | ครั้งที่5 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ
2.2 สถานะการเบิกจ่ายทุกงบประมาณ และการกันเงินเบิกเหลื่อนปี
2.3 ผลการดำเนินงานงบประประมาณปี 2564
2.4 ความพร้อมงบประมาณปี 2565 1. ประมาณ 2. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการจัดหา
2.5 ผลการนำเข้าสินทรัพย์
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การเตรียมแผนงาน งบเหลือจ่าย
3.2 พิจารณางานกำจัดวัชในอ่างเก็บน้ำห้วยสีทน
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
2564 | 242823 | ครั้งที่6 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 สภาพอากาศและการบริหารจัดการน้ำ
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน
3.1 การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 /การกรอกข้อมูลในระบบ
3.2 สถานะการเบิกจ่าย - -3.2.1 งบกันเหลื่อปี 3.2.2 งบกลาง เงินกู้ 3.2.3 งบปี 65 (แผน)
ระเบียนวาระที่ 4 พิจารณา
4.1 การของบเพิ่มเติม (เหลือจ่ายปี 65) - 4.1.1 งบกำกัดวัชพืช อ่างฯ ห้วยสีทน - 4.1.2ซ่อมแซม/ปรับปรุง ที่จำเป็นต้องดำเนินการ
ระเบียนวาระที่ 5 เรื่องอื่น
2564 | 242844 | ครั้งที่7 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 กรณี สตง. ตรวจสอบงานขุดลอกกุดซวยน้อย ปี2550
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2564/2565
2.1.1 การประชุมกลุ่มฯ
2.1.2 แผนการป้องกันการเผา
2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
2.2.1 ผลการจัดซื้อ/จ้าง ปี 2565
2.2.2 ผลการเข้าระบบเบิกจ่าย
2.2.3 ข้อวิจารณ์ TOR
2.3 ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย และงานกันเหลื่อมปี
2.4 ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม
2.5 ผลการนำเข้าสินทรัพย์
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 งานกำจัดวัชพืช แนวทางงานติดตั้งทุ่นป้องกันวัชพืช
3.2 สรุปรายการของงบประมาณเพิ่มเติม (เหลือจ่าย)
3.3 สรุปรายการการนำส่งประมาณการปี 2566
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
2564 | 242858 | ครั้งที่8 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร และ กิจกรรมจิตอาสาอ่างฯห้วยสีทน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564
1.2 การรับเสด็จ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ สชป.6 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2564
1.3 การเตรียมความพร้อมระบบ NEW GFMIS
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 2564/2565
2.1.1 มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 64/65
2.1.2 การประชุมกลุ่มฯ
2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
2.2.1 ผลการจัดซื้อ/จ้าง ปี 2565
2.2.2 ผลการเข้าระบบเบิกจ่าย
2.3 ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม
2.4 ผลดำเนินการนำเข้าสินทรัพย์
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การเตรียมการกำจัดวัชพืชอ่างฯห้วยสีทนและจิตอาสา
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
2565 | 1964-01-26 | ครั้งที่1 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 เรื่องเตรียมรับเสด็จ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายทุกงบประมาณ
2.2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาร แบบรายเดือน
2.3 ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ทุกงบประมาณ
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 งบประมาณงานซ่อมแซมตามข้อเสนอเกษตรกร
3.2 ข้อหารือปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
3.3 กำจัดวัชพืชอ่างฯห้วยสีทน
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
2565 | 1965-02-23 | ครั้งที่2 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ติดตามผลการเบิกจ่าย งปม. 2565 และกันเงินเหลื่อมปี
2.2 ติดตามแผน-ผลการเบิกจ่าย งปม. 2566
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน/ฤดูแล้ง
3.2 การป้องกันน้ำท่วม และการเตือนภัย
3.3 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
2565 | 9/มี.ค/65 | ครั้งที่3 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ปี 2566
2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณตาม พ.ร.บ ปี 2564 งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ กปร. พร้อมข้อปัญหาและการแก้ไข
2.3 ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายทุกงบประมาณ
2.4 แผนการเบิกจ่ายงบประมาร แบบรายเดือน
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 งบประมาณงานซ่อมแซมตามข้อเสนอเกษตรกร
3.2 ข้อหารือปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
| 10/พ.ค/65 | ครั้งที่4 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 สถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
ระเบียนวาระที่3 เรื่องติดตามผลการดำเนินงาน
3.1 การบริหารงบประมาณปี 64 และเพิ่มเติม และ กปร.และงานปี 65
3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง และงานสินทรัพย์
3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.4 ผลการปฎิบัติงานในสนาม ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
2565 | 27/ก.ค/65 | ครั้งที่5 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 2565
2.1.1 การประชุมกลุ่มฯ
2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
2.2.1 ผลการจัดซื้อ/จ้าง ปี 2565
2.2.2 ผลการเข้าระบบเบิกจ่าย
2.3 ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย และงานกันเหลื่อมปี
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 งานกำจัดวัชพืช แนวทางงานติดตั้งทุ่นป้องกันวัชพืช
3.2 สรุปรายการของงบประมาณเพิ่มเติม (เหลือจ่าย)
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
2565 | 10/ส.ค/65 | ครั้ง6 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง - งบประมาณตาม พ.ร.บ ปี 2564 - งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และงบประมาณ กปร.
2.2 ติดตามความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายทุกงบประมาณ -งบประมาณตาม พรบ. -งบประมาณกันเหลือม -งบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด
2.3 ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ทุกงบประมาณ
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องอื่น
2565 | 1965-10-10 | ครั้งที่7 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
3.1 ติดตามผลการเบิกจ่าย งปม. 2565 และกันเงินเหลื่อมปี
3.2 ติดตามแผน-ผลการเบิกจ่าย งปม. 2566
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน/ฤดูแล้ง
4.2 การป้องกันน้ำท่วม และการเตือนภัย
4.3 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
5.1 การเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566
5.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566
ระเบียนวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
2565 | 30/พ.ย/65 | ครั้งที่8 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
3.1 ติดตามผลการเบิกจ่าย และกันเงินเหลื่อมปี
3.2 ติดตามแผน-ผลการเบิกจ่าย งปม. 2566
3.3 ติดตามแผนงานงบประมาณ ปี 2567 ทุกแหล่งงบประมาณ
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน/ฤดูแล้ง
4.2 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
ระเบียนวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566
5.2 ค่าตอบแทนปฎิบัติงานล่วงเวลา
ระเบียนวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
2566 | 30/ต.ค/66 | ครั้งที่1 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 เรื่องเกษียณอายุราชการในเขต สชป.6
1.2 วินัยของข้าราชการให้ทุกคนรักษาวินัยของข้าราชการและการแต่งกายประจำสัปดาห์ดังนี้
วันจันทร์ - แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฎิบัติราชการ
วันอังคาร - แต่งกายชุดผ้าไทย
วันพุธ - ชุดสุภาพ
วันพฤหัสบดี - ชุดภูไท
วันศุกร์ - แต่งกายเสื้อตราสัญลักษณ์กรมหรือค่านิยมองค์กร
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียน ทุกฝ่าย/งาน
ระเบียนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องสื่บเนื่อง /ติดตาม
3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565
* ผลการเบิกจ่าย 100 % ทุกงาน และกันเงินเหลื่อมปี
3.2 ติดตามแผนงานงบประมาณ 2566 การเร่งรัดความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กพร.)
3.3 ติดตามแผนงานงบประมาณปี 2567 ทุกแหล่งงบประมาณ
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน / ฤดูแล้ง
4.2 การป้องกันน้ำท่วมและการเตือนภัย
4.3 รายการผลการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
ระเบียนวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การเตรียมความพร้อมการดำเนินจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566
5.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี2566
ระเบียนวาระที่ 6 เรื่องอื่น
2566 | 30/พ.ย/66 | ครั้งที่2 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 มอยหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายช่างกล เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
1.2 กำชับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านให้ปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
1.3 กำชับหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอเร่งกำจัดวัชพืชที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ระเบียนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่1/2565)
ระเบียนวาระที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงาน
3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
3.2 ติดตามแผน - ผลการเบิกจ่าย งปม. ปี 2566
3.3 ติดตามแผนงานงบประมาณปี 2567 ทุกแหล่งงบประมาณ
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน / ฤดูแล้ง
4.2 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
ระเบียนวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การดำเนินจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566
ระเบียนวาระที่ 6 เรื่องอื่น
2566 | 11/ม.ค/2566 | ครั้งที่3 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ (นายณฐาภพ ไชยภักดิ์)
1.2 แจ้งกำหนดการจัดงานปีใหม่ 2566 และต้อนรับข้าราชการย้ายมาใหม่
1.3 กำหนดการไหว้ศาลปู่ห้วยสีทน ตายาย องค์นาคา-นาคี
ระเบียนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่2/2565)
ระเบียนวาระที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงาน
3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
3.2 ติดตามแผน - ผลการเบิกจ่าย งปม. ปี 2566
3.3 ติดตามแผนงานงบประมาณปี 2567 ทุกแหล่งงบประมาณ
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน / ฤดูแล้ง
4.2 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
ระเบียนวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การดำเนินจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566
* นโนบายของ ผส.ชป.6 ต้องการในงานทุกงานเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งได้ส่งให้โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ตรวจสอบทั้งหมด 5 งาน คือ
1 อาคารบังคับน้ำห้วยบง
2. อาคารบังน้ำห้วยจาน
3. อาคารบังคับน้ำห้วยปอ
4. แก้มลิง
5. ขุดลอกอ่งเก้บน้ำห้วยมะโน
ระเบียนวาระที่ 6 เรื่องอื่น
2566 | 17/ก.พ/66 | ครั้งที่4 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
1.1 ประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่1/2566 ผ่านZoom Meeting เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2566
1.2 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน '' มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์"
ระเบียนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่3/2565)
ระเบียนวาระที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงาน
3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี และผลการดำเนินงาน
3.2 ติดแผน - ผลการเบิกจ่าย งปม. ปี 2566 และผลการดำเนินงาน
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน / ฤดูแล้ง
4.2 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
ระเบียนวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การดำเนินจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566
ระเบียนวาระที่ 6 เรื่องอื่น
* ผคป.กาฬสินธุ์ ฝาก สบ1. เร่งดำเนินการโครงการซ่อมแซมคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยแกง
2566 | 15/มี.ค/66 | ครั้งที่5 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่4/2565)
ระเบียนวาระที่ 3 เรื่องสื่บเนื่อง /ติดตาม
3.1 ติดตามผลเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี และผลการดำเนินงาน
3.2 ติดตามแผน - ผลการเบิกจ่าย งปม. ปี 2566 และผลการดำเนินงาน
* งบ พรบ 66
* งบ พรด 66
* จังหวัด 66
* งบกลาง ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง 66
* งบ จังหวัด 67
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน / ฤดูแล้ง
4.2 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
ระเบียนวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การดำเนินจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566
ระเบียนวาระที่ 6 เรื่องอื่น
2566 | 1966-05-22 | ครั้งที่6 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่5/2565)
ระเบียนวาระที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงาน
3.1 ติดตามผลเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี และผลการดำเนินงาน
3.2 ติดตามแผน - ผลการเบิกจ่าย งปม. ปี 2566 และผลการดำเนินงาน งบ พรบ.66
3.3 ติดตามแผนงานงบประมาณปี 2567 ทุกแหล่งงบประมาณ
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน / ฤดูแล้ง
ระเบียนวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การดำเนินจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566
ระเบียนวาระที่ 6 เรื่องอื่น
2566 | 20/มิ.ย/66 | ครั้งที่7 | ระเบียนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ | ห้องประชุมโครงการฯ
ระเบียนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่6/2565)
ระเบียนวาระที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงาน
3.1 ติดตามการถ่ายโอนภารกิจ และเอกสารปิดงาน ปี 65 และ66
3.2 ติดตามแผน - ผลเบิกจ่าย งปม. ปี 2566 และผลกการดำเนินงานโดยละเอียดทุกรายการพร้อมภาพถ่าย
ระเบียนวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน / ฤดูแล้ง
4.2 รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
ระเบียนวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 การดำเนินจัดซื้อ-จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566