## ปี66
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
แผนการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
การดำเนินการโครงการ
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ลำดับ | ปีงบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ ** | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | พิกัด | long |  |  |  | เดือน-ปี เริ่มต้น | เดือน-ปี สิ้นสุด | วงเงิน โครงการ
[9 empty] | ไร่ | ลบ.ม. | ครัวเรือน
[12 empty] | (พ.ศ.) | (พ.ศ.) | (บาท)
1 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | คุ้มเก่า | เขาวง | กาฬสินธุ์ | 16.7645 | 104.0421 | 3018 | 0 | 0 | ก.พ 63 | เม.ย 63 | 1600000
2 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำบึงอร่าม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | ยางตลาด | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | 16.4011 | 103.3326 | 0 | 0 | 300 | มี.ค 63 | เม.ย 63 | 1800000
3 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | สงเปลือ | เขาวง | กาฬสินธุ์ | 16.6603 | 104.1698 | 4600 | 0 | 0 | ก.พ 63 | เม.ย 63 | 2108000
4 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | กุดหว้า | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | 16.526 | 104.143 | 8334 | 0 | 0 | ก.พ 63 | เม.ย 63 | 3250000
5 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | สงเปลือ | เขาวง | กาฬสินธุ์ | 16.6583 | 104.1724 | 4600 | 0 | 0 | มี.ค 63 | เม.ย 63 | 2380000
6 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงถนนบนคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแกง ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | ดงพยุง | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 16.5383 | 103.6863 | 100 | 0 | 50 | มี.ค 63 | เม.ย 63 | 2999000
7 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงถนนเลียบแนวท่อส่งน้ำสาย 2R - LMP ระบบอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | คุ้มเก่า | เขาวง | กาฬสินธุ์ | 16.6908 | 104.1636 | 12000 | 0 | 300 | มี.ค 63 | เม.ย 63 | 5765000
8 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 18.181 กม. | กุดหว้า | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | 16.5254 | 103.1394 | 8334 | 0 | 1094 | มี.ค 63 | เม.ย 63 | 12753000
9 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย RMC. กม.0+000 ถึง กม.4+128 อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | ดงพยุง | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 16.5364 | 103.6877 | 2088 | 0 | 0 | ต.ค 63 | 1964-01-01 | 6000000
10 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงระบบเก็บกักคันดินยาว 600 เมตร และขุดลอกปริมาณ 120,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | อิตื้อ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | 16.4693 | 103.2721 | 3000 | 120000 | 500 | ม.ค 63 | มิ.ย 63 | 20000000
11 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | หนองกุงศรี | หนองกุงศรี | กาฬสินธุ์ | 16.6162 | 103.3384 | 1000 | 0 | 120 | ม.ค 63 | มิ.ย 63 | 55000000
12 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | สงเปลือ | เขาวง | กาฬสินธุ์ | 16.6569 | 104.1519 | 200 | 0 | 100 | ม.ค 63 | มิ.ย 63 | 15000000
13 | 2563 | คป.กาฬสินธุ์ | อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวีแห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | สงเปลือ | เขาวง | กาฬสินธุ์ | 16.6544 | 104.1459 | 220 | 0 | 150 | ธ.ค 62 | มิ.ย 63 | 20000000
14 | 2564 | คป.กาฬสินธุ์ | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฝั่งแดง 4 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | เหล่าใหญ่ | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | 165864 | 103.9511 | 400 | 0 | 0 | ธ.ค 63 | เม.ย 64 | 20000000
15 | 2564 | คป.กาฬสินธุ์ | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2355 ไร่ บ้านบอนเขียว ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - | นาขาม | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | 16.5323 | 103.9649 | 2355 | 0 | 300 | ธ.ค 63 | มิ.ย 64 | 46200000
16 | 2564 | คป.กาฬสินธุ์ | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ บ้านนาสีนวล ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | จุมจัง | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | 16.4196 | 104.0679 | 600 | 0 | 100 | ธ.ค 63 | มิ.ย 64 | 9218000
17 | 2564 | คป.กาฬสินธุ์ | ขุดลอกแก้มลิงหนองกุง พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ เพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ำ 300,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | พระนอน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | 16.5165 | 103.3851 | 300 | 300000 | 0 | ม.ค 64 | มิ.ย 64 | 12000000
18 | 2564 | คป.กาฬสินธุ์ | ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยตาดไซ บ้านดงเย็น ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | นาจำปา | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | 16.5103 | 103.7735 | 500 | 0 | 0 | ม.ค 64 | ก.ย 64 | 12000000
19 | 2565 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้ออำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ | อิตื้อ | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | 16.4703 | 103.2736 | 300 |  | 320 | พ.ย 64 | ก.พ 65 | 7927708.23
20 | 2565 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | สงเปลือย | เขาวง | กาฬสินธุ์ | 16.6605 | 104.1707 | 500 |  | 60 | พ.ย 64 | ม.ค 65 | 9497568.64
21 | 2565 | คป.กาฬสินธุ์ | ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง 1R-LMC กม. 0+900 ขนาด 6.00x4.00 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | หนองหิน | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | 16.5957 | 103.3567 |  |  | 50 | พ.ย 64 | ธ.ค 64 | 950000
22 | 2565 | คป.กาฬสินธุ์ | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 650 ไร่ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | สงเปลือย | นามน | กาฬสินธุ์ | 16.5942 | 103.8356 | 650 |  | 90 | ธ.ค 64 | มิ.ย 65 | 29954607
23 | 2565 | คป.กาฬสินธุ์ | แก้มลิงกุดเชือมพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.203 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | ลำชี | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | 16.3171 | 103.494 | 350 | 0.203 | 35 | พ.ย 64 | เม.ย 65 | 15000000
24 | 2565 | คป.กาฬสินธุ์ | ฝายลำห้วยนาแซง พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ | มหาไชย | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | 16.8112 | 103.7646 | 220 |  | 55 | พ.ย 64 | เม.ย 65 | 18274278
25 | 2566 | คป.กาฬสินธุ์ | แก้มลิงกุดขอนแก่น | กุงเก่า | ท่าคันโท | กาฬสินธุ์ | 19.9462 | 103.1821 | 0 | 180000 | 461 | ต.ค. | มิ.ย | 16020000
26 | 2566 | คป.กาฬสินธุ์ | อาคารบังคับน้ำลำห้วยจาน | บ่อแก้ว | นาคู | กาฬสินธุ์ | 16.7442 | 103.9722 | 230 | 0 | 307 | ต.ค. | มิ.ย | 13000000