## Table 1
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัดปัตตานี
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนิการ |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  | พ.ค.๒๕๖๕ | มิ.ย.๒๕๖๕ | ก.ค.๒๕๖๕ | ส.ค.๒๕๖๕ | ก.ย.๒๕๖๕
๑. คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยจังหวัดฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการฯ/โครงการอบรมการ คัดแยกขยะที่ต้นทางฯ | ๑. แผนปฏิบัติการจัดการขยะ มูลฝอย และการจัดระเบียบป้าย โฆษณาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒. โครงการอบรมคัดแยกขยะที่ ต้นทาง"ปัตตานีจังหวัดสะอาด อย่างยั่งยืน" | ภายใน 15-พ.ค.-65 |  |  |  |  | สถจ.ปน.
๒. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ
3. จัดอบรมตามโครงการอบรมคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง "ปัตตานีจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน" ให้กับผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ของเทศบาล/ อบต. และท้องถิ่นอำเภอ | ผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ของเทศบาล/ อบต. และท้องถิ่นนอำเภอ จำนวน ๔๖๓ คน | ภายใน 31-พ.ค.-65 |  |  |  |  | สถจ.ปน.
4. คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยระดับอำเภอประชุมร่วมกับเทศบาล และอบต.เพื่อรับทราบและร่วมวางแผนการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ |  | ภายใน 31-พ.ค.-65 |  |  |  |  | สถอ. ทุกอำเภอ
5. คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยระดับ อปท. ประชุมเพื่อรับทราบ แผนปฏิบัติการฯ และแนวทางการดำเนิน การตามแผนปฏิบัติการฯ | แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดระเบียบป้ายโฆษณา จังหวัดปัตตานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |  | ภายใน 10-มิ.ย.-65 |  |  |  | เทศบาล/ อบต.ทุกแห่ง
๖. จัดอบรมตามโครงการอบรมคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง "(ชื่อ อปท.) สะอาดอย่างยั่งยืน" ให้กับผู้ที่จะต้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ | ผู้นำท้องที่ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) สมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป |  | ภายใน 17-มิ.ย.-65 |  |  |  | เทศบาล/ อบต. ทุกแห่ง
7. ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในชุมชน 7.1 จัดทำป้ายรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะที่ต้นทางในครัวเรือน 7.2 ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งให้ความรู้ เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยใช้ หลัก 3 Rs 7.3 สาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ (ถังขยะ เปียก) ฝังดินเพื่อขยายเครือข่ายในชุมชน 7.4 จัดโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมการจัดการขยะ เช่น จัดตั้งธนาคารขยะ หรือจัดกิจกรรมขยะ แลกบุญ เป็นต้น | หมู่บ้าน/ชุมชน |  | ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 2565 |  |  |  | เทศบาล/ อบต. ทุกแห่ง
8. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน | บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ บุคลากรหน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี |  | ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 2565 |  |  |  | ส่วนราชการทุกส่วน หน่วยงานเอกชน อปท.
9. การจัดระเบียบป้ายโฆษณา เทศบาล/อบต.ออกคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจ สอบป้ายโฆษณาในพื้นที่ หากมีป้ายที่ชำรุดหรือหมดระยะเวลาประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินการปลด รื้อถอน หรือดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ในเขตพื้นที่ทุก 15 วัน |  |  | ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 2565 |  |  |  | เทศบาล/ อบต. ทุกแห่ง