## ปก
สรุปผลการใช้งบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติและงานตามภารกิจ
ปี 2567
(มกราคม - กันยายน)

## สรุป
สรุปผลการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติและงานตามภารกิจ ปี 2567
มกราคม - กันยายน 2567
จำนวนเงิน : ล้านบาท
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ | งบประมาณ ปี 2567 |  |  | ผลการใช้งบประมาณปี 2567 (ค่าจริงปิดบัญชี) |  |  | ร้อยละ
| แผนปฏิบัติ | งานตามภารกิจ | รวม | แผนปฏิบัติ | งานตามภารกิจ | รวม | แผนปฏิบัติ | งานตามภารกิจ
1 พัฒนาระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและเป็นอัจฉริยะ | 9485.683 | 83540.271 | 93025.954 | 794.828 | 62219.441 | 63014.269 | 8.3792 | 74.4784
2 พัฒนาการบริการให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการลูกค้า | 219 | 5405.025 | 5624.025 | 142.004 | 4282.868 | 4424.872 | 64.842 | 79.2386
3 ขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน | 206.94 | 603.593 | 810.533 | 0.867 | 613.103 | 613.97 | 0.41896 | 101.5756
4 ยกระดับ Enablers เพื่อสร้างความยั่งยืน | 235.654 | 21961.282 | 22196.936 | 27.295 | 5462.484 | 5489.779 | 11.5827 | 24.8732
รวมทั้งสิ้น | 10147.277 | 111510.171 | 121657.448 | 964.994 | 72577.896 | 73542.89 | 9.5099 | 65.0863
หมายเหตุ :
/1 งบประมาณ หมายถึง งบประมาณลงทุน : วงเงินดำเนินการ และงบประมาณทำการ : งบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
/2 EY สอบทานแล้ว
/1
/2

## การเบิกจ่ายงบลงทุน
การเบิกจ่ายงบลงทุน
วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 2567 (ฉบับปรับปรุง) ของการไฟฟ้านครหลวง ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 19,496.726 ล้านบาท
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ :
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2567 ค่าปิดบัญชี (ม.ค. - ก.ย. 2567) ของ กฟน. รวมทั้งสิ้น 11,132.672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.10 ของวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม จำนวน 19,496.726 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
รายการงบประมาณ | วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี | การเบิกจ่ายค่าปิดบัญชี (ม.ค.-ก.ย. 2567)
|  | แผนเบิกจ่าย | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ
งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ | 7398.166 | 4557.132 | 4639.58 | 101.81
งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ | 12070.724 | 6033.318 | 6476.247 | 107.34
- งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี | 1227.598 | 420.405 | 336.638 | 80.07
- แผนระยะยาว | 10843.126 | 5612.913 | 6139.609 | 109.38
สัญญาเช่า (TFRS 16) | 27.836 | 10.146 | 16.845 | 166.03
รวม | 19496.726 | 10600.596 | 11132.672 | 105.02
ปัญหา อุปสรรค : ไม่มี
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี